МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ

ГАГАРИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«30» апреля 2021 г.							№ 19-ПМА

Об одобрении Сводного Годового доклада и Годового отчета о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ внутригородского муниципального образования города Севастополя Гагаринский муниципальный округ за 2020 год

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом города Севастополя от 30 декабря 2014 г. № 102-ЗС «О местном самоуправлении в городе Севастополе», постановлением местной администрации внутригородского муниципального образования города Севастополя Гагаринский муниципальный округ от 08 сентября 2017 г.        № 96-ПМА «Об утверждении Положения о порядке разработки, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ внутригородского муниципального образования города Севастополя Гагаринский муниципальный округ в новой редакции», местная администрация внутригородского муниципального образования города Севастополя Гагаринский муниципальный округ постановляет:

1. Одобрить Сводный Годовой доклад и Годовой отчет о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ внутригородского муниципального образования города Севастополя Гагаринский муниципальный округ за 2020 год согласно приложениям № 1 и № 2 соответственно.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава внутригородского муниципального

образования, исполняющий полномочия

председателя Совета, Глава

местной администрации                                                               А.Ю. Ярусов

Приложение № 1

к постановлению местной администрации

внутригородского муниципального

образования города Севастополя

Гагаринский муниципальный округ

от «30» апреля    2021 г. № 19-ПМА

СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ ДОКЛАД

о ходе реализации и об оценке эффективности реализации

муниципальных программ внутригородского муниципального

образования города Севастополя Гагаринский муниципальный округ

за 2020 год

Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ внутригородского муниципального образования города Севастополя Гагаринский муниципальный округ 
за 2020 год (далее – Сводный годовой доклад) подготовлен в соответствии с Положением о порядке разработки, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ внутригородского муниципального образования города Севастополя Гагаринский муниципальный округ, утвержденным постановлением местной администрации внутригородского муниципального образования города Севастополя Гагаринский муниципальный округ от 08 сентября 2017 г. № 96-ПМА «Об утверждении Положения о порядке разработки, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ внутригородского муниципального образования города Севастополя Гагаринский муниципальный округ в новой редакции».

В рамках реализации программно-целевого принципа организации деятельности органов местного самоуправления и формирования бюджета внутригородского муниципального образования города Севастополя Гагаринский муниципальный округ в программном формате в 2020 году осуществлялась реализация 9 муниципальных программ. Муниципальные программы сформированы по отраслевому принципу. Сводный годовой доклад сформирован на основании отчетов ответственных исполнителей муниципальных программ внутригородского муниципального образования города Севастополя Гагаринский муниципальный округ (далее – муниципальные программы).

Перечень муниципальных программ, реализуемых в 2020 году, утвержден постановлением местной администрации внутригородского муниципального образования города Севастополя Гагаринский муниципальный округ от 14 ноября 2018 г. № 72-ПМА «Об утверждении перечня муниципальных программ внутригородского муниципального образования города Севастополя Гагаринский муниципальный округ (далее – Перечень).

Согласно указанному Перечню ответственными исполнителями в 2020 году реализуются 9 муниципальных программ:

1. Муниципальная программа «Развитие культуры во внутригородском муниципальном образовании города Севастополя Гагаринский муниципальный округ на 2018 – 2022 годы».

Ответственный исполнитель муниципальной программы – местная администрация внутригородского муниципального образования города Севастополя Гагаринский муниципальный округ (отдел по исполнению полномочий местной администрации внутригородского муниципального образования города Севастополя Гагаринский муниципальный округ) 
(далее – отдел по исполнению полномочий местной администрации).

2. Муниципальная программа «Реализация информационной политики и развития средств массовой информации во внутригородском муниципальном образовании города Севастополя Гагаринский муниципальный округ на 2018 – 2022 годы».

Ответственный исполнитель муниципальной программы – местная администрация (отдел по исполнению полномочий местной администрации).

3. Муниципальная программа «Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма, гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений на территории внутригородского муниципального образования города Севастополя Гагаринский муниципальный округ на 2018 – 2022 годы».

Ответственный исполнитель муниципальной программы – местная администрация (отдел по исполнению полномочий местной администрации).

4. Муниципальная программа «Осуществление и развитие территориального общественного самоуправления во внутригородском муниципальном образовании города Севастополя Гагаринский муниципальный округ на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов».

Ответственный исполнитель муниципальной программы – местная администрация (отдел по исполнению полномочий местной администрации).

5. Муниципальная программа «Организация и осуществление мероприятий по защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории внутригородского муниципального образования города Севастополя Гагаринский муниципальный округ
на 2018 – 2022 годы».

Ответственный исполнитель муниципальной программы – местная администрация (отдел по исполнению полномочий местной администрации).

6. Муниципальная программа «Организация охраны общественного порядка на территории внутригородского муниципального образования города Севастополя Гагаринский муниципальный округ на 
2018 – 2022 годы».

Ответственный исполнитель муниципальной программы – местная администрация (отдел по исполнению полномочий местной администрации).

7. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий во внутригородском муниципальном образовании города Севастополя Гагаринский муниципальный округ на 2018 – 2022 годы».

Ответственный исполнитель муниципальной программы – местная администрация (отдел по исполнению полномочий местной администрации).

8. Муниципальная программа «Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью во внутригородском муниципальном образовании города Севастополя Гагаринский муниципальный округ на 2018 – 2022 годы».

Ответственный исполнитель муниципальной программы – местная администрация (отдел по исполнению полномочий местной администрации).

9. Муниципальная программа «Развитие благоустройства на территории внутригородского муниципального образования города Севастополя Гагаринский муниципальный округ на 2019 – 2022 годы».

Ответственный исполнитель муниципальной программы – местная администрация (отдел по благоустройству местной администрации).

Общий объем средств, запланированных на реализацию муниципальных программ в 2020 году составил 41 205,4 тыс. руб., в том числе: средства местного бюджета – 4 657,5 тыс. руб.; средства субвенции, предоставляемой из бюджета города Севастополя 36 547,9 тыс. руб.

Фактически освоено денежных средств на реализацию муниципальных программ в 2020 году 35 921,8 тыс. руб., что составило 70,2 % от общего годового объема исполнения бюджета.

В 2020 году в рамках муниципальной программы Развитие культуры 
во внутригородском муниципальном образовании города Севастополя Гагаринский муниципальный округ были реализованы 13 программных мероприятий, направленные на повышение качества культурно-досуговой работы, развитие творческого потенциала жителей района, создание условий для организации досуга жителей Гагаринского муниципального округа, повышение качества культурно-досуговой, военно-патриотической работы, создание комфортных условий для жизни, работы и отдыха жителей и гостей Гагаринского округа. Наиболее значимыми и масштабными мероприятиями стали: международный День инвалидов, торжественное мероприятие, посвященное Дню Победы, День Гагаринского района, торжественное открытие Доски почета Гагаринского района, Новый год.

Муниципальная программа Развитие физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий во внутригородском муниципальном образовании города Севастополя Гагаринский муниципальный округ направлена на формирование здорового образа жизни среди подрастающего поколения и взрослого населения на территории внутригородского муниципального образования. В ходе реализации данной муниципальной программы были проведены 14 мероприятий, такие как: первенство по дзюдо, приуроченное к празднованию Дня возвращения города Севастополя в Россию, проведены четыре Парусных регаты, посвященных празднованию Дня Победы и Дня флота, Дня морской пехоты и Дня танкиста, первенство по бадминтону, два турнира по мини-футболу среди детских команд, первенство по тхэквондо на Кубок Главы и др.

Кроме того, реализация муниципальной программы Реализация информационной политики и развития средств массовой информации во внутригородском муниципальном образовании города Севастополя Гагаринский муниципальный округ привела к улучшению информирования жителей Гагаринского округа о деятельности органов муниципальной власти. 
За счет средств, израсходованных на данную муниципальную программу произведены расходы на печатание 11 выпусков муниципальной газеты «Гагаринский муниципальный вестник» в количестве 15 000 экземпляров.

Также, в рамках муниципальной программы Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма, гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений на территории внутригородского муниципального образования города Севастополя Гагаринский муниципальный округ были реализованы мероприятия, направленные на профилактику и ликвидацию последствий терроризма и экстремизма. В рамках проведенных мероприятий, была изготовлена печатная продукция по профилактике терроризма и экстремизма, которая в последующем была распространена среди населения округа (в том числе и в общеобразовательных учреждениях) с целью профилактики последствий терроризма и экстремизма среди молодежи.

Мероприятия муниципальной программы Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью во внутригородском муниципальном образовании города Севастополя Гагаринский муниципальный округ, в отчетном периоде были направлены на поддержку и развитие молодого поколения округа. По указанному направлению в 2020 году было проведено 8 мероприятий, имели источник финансирования 7 мероприятий, из них с наибольшим охватом подрастающего поколения такие как: мероприятия, посвященные торжественным проводам молодежи в ряды Российской армии, мероприятия, посвященные торжественному вручению паспорта гражданина РФ, мероприятия, посвященные международному Дню защиты детей, мероприятия, посвященных Дню знаний и Дню молодежи.

Основной целью муниципальной программы Организация и осуществление мероприятий по защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории внутригородского муниципального образования города Севастополя Гагаринский муниципальный округ было организация, осуществление и обеспечение выполнения мероприятий по защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории внутригородского муниципального образования. В 2020 году были реализованы мероприятия по проведению семинаров, совещаний по вопросам защиты населения от чрезвычайных ситуаций, а также в рамках проведенных мероприятий, была изготовлена печатная продукция о действиях граждан при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Муниципальная программа Осуществление и развитие территориального общественного самоуправления во внутригородском муниципальном образовании города Севастополя Гагаринский муниципальный округ была направлена на создание благоприятных условий для организации и развития территориального общественного самоуправления во внутригородском муниципальном образовании города Севастополя Гагаринский муниципальный округ. В ходе реализации муниципальной программы проводились мероприятия по проведению семинаров, круглых столов, вэбинаров, заседаний по вопросам осуществления территориально общественного самоуправления в Гагаринском муниципальном округе, финансирование которых за счет средств местного бюджета не производилось. По состоянию на 
01 января 2021 года на территории Гагаринского муниципального округа создано 20 ТОС.

С целью реализации Закона города Севастополя от 29 декабря 2016 г. 
№ 314-ЗС «О наделении органов местного самоуправления в городе Севастополе отдельными государственными полномочиями города Севастополя» и выполнения в его рамках переданных отдельных государственных полномочий в сфере благоустройства во внутригородском муниципальном образовании в 2020 году была реализована муниципальная программа «Развитие благоустройства на территории внутригородского муниципального образования города Севастополя Гагаринский муниципальный округ на 2019 – 2022 годы», которая финансировалась за счет средств субвенции, предоставляемой из бюджета города Севастополя.

В рамках реализации муниципальной программы, связанной с развитием благоустройства в Гагаринском муниципальном округе                               в 2020 году:

1. Осуществлялась уборка территории общей площадью 101 350 м2.

2. Осуществлен вывоз твердых коммунальных отходов общим объёмом 
19 804,9 м3.

3. Осуществлялась высадка и содержание зеленых насаждений на общей площади 97 325 м2.

4. Было приобретено и установлено 269 элементов благоустройства в том числе: 1 информационный стенд, 70 информационно-туристических табличек, 8 парковых скамеек  с навесом, 149 урн,  41 полусфер антипарковочных.

5. Осуществлено обустройство контейнерных площадок по следующим адресам: Камышовое шоссе,16; ул. М.Крылова,3; ул. Блюхера,9а;                                         ул. М. Крылова, 8а; ул. Б. Михайлова, 15; ул. Корчагина,30; ул. Корчагина, 30;  ул. Корчагина,40; ул. Репина,6; ул. Д. Ульянова, 16; ул. Ерошенко,12;                                  ул. Ерошенко, 18; ул.Глухова,1; ул.Меньшикова,25; ул.Казачья,54; ПОР.8;                      ул. Коралловая; ул. Вакуленчука, 26; Фиолентовское шоссе в районе «Маяк».

6. Оказаны услуги по содержанию двух детских комплексов  по адресу      ул. Молодых Строителей между домами №24-а, №26 и   ул. Б Казачья 20 А   и одной детской площадки по адресу в районе проспекта Октябрьской революции, д.8.

7. Осуществлен ремонт дорог по объектам общей площадью 8 735,1 м2, в том числе: внутриквартальная дорога в районе   в районе проезда Колобова  23 (605кв.м), внутриквартальная дорога в районе  пр. Октябрьской революции, 56а (465 кв.м), в районе ул. Юмашева, 25 (244кв.м),  в районе                                пр. Октябрьской революции, 40-32 (2460 кв.м), в районе пр. Октябрьской революции, 22/9, пр. Октябрьской революции, 26 (2001 кв.м), в районе                    пр. Октябрьской революции, 25 (513 кв.м), в районе ул. Глухова, 1 и                      ул. Вакуленчука, 16 (1196кв.м), в районе пр. Октябрьской революции, 33 (622в.м), в районе пр. Октябрьской революции, 43 (629.1 кв.м).

По результатам реализации муниципальных программ за 2020 год в соответствии с Положением о порядке разработки, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ внутригородского муниципального образования города Севастополя Гагаринский муниципальный округ», утвержденным постановлением местной администрации внутригородского муниципального образования города Севастополя Гагаринский муниципальный округ от 08 сентября 2017 г.                  № 96-ПМА ответственными исполнителями в финансовый отдел местной администрации представлены годовые отчеты о ходе реализации муниципальных программ (далее – Отчет). На основании данных Отчетов проведена оценка эффективности их реализации.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется с целью выявления реального соотношения достигаемых в ходе реализации муниципальной программы результатов и связанных с ее реализацией затрат, оптимизации управления муниципальными финансами, перераспределения финансовых ресурсов в пользу наиболее эффективных направлений, сокращения малоэффективных и необоснованных бюджетных расходов.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ проведена на основе трех критериев, утвержденных постановлением местной администрации внутригородского муниципального образования города Севастополя Гагаринский муниципальный округ от 08 сентября 2017 г. 
№ 96-ПМА:

1. Степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов муниципальной программы и их плановых значений). При проведении оценки эффективности реализации муниципальной программы по данному критерию, рассматривается Уровень достижения целевых показателей муниципальной программы;

2. Степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования бюджетных средств (путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования подпрограмм и основных мероприятий муниципальной программы). При проведении оценки эффективности реализации муниципальной программы по данному критерию, рассматривается Уровень освоения средств, направленных на реализацию муниципальной программы из всех источников финансирования;

3. Степени реализации мероприятий муниципальной программы (на основе сопоставления ожидаемых и фактически полученных непосредственных результатов реализации основных мероприятий муниципальной подпрограммы). При проведении оценки эффективности реализации муниципальной программы по данному критерию, рассматривается Уровень выполнения всех мероприятий муниципальной программы.

По каждому критерию, в зависимости от достигнутого уровня, каждая муниципальная программа получает соответствующее количество баллов.

1. Уровень достижения целевых показателей муниципальной программы

| От 90% (включительно) | 3 |
| --- | --- |
| От 80% (включительно) до 90% | 2 |
| До 80% | 1 |

2. Уровень освоения средств, направленных на реализацию муниципальной программы из всех источников финансирования

| От 90% (включительно) | 3 |
| --- | --- |
| От 80% (включительно) до 90% | 2 |
| До 80% | 1 |

3. Уровень выполнения всех мероприятий муниципальной программы

| От 90% (включительно) | 3 |
| --- | --- |
| От 80% (включительно) до 90% | 2 |
| До 80% | 1 |

Оценка дается по итогам суммирования набранных баллов по каждому из трех критериев:

| 9 баллов | Высокая эффективность |
| --- | --- |
| 6-8 баллов | Средняя эффективность |
| 3-5 баллов | Низкая эффективность |

Основные итоги хода реализации муниципальных программ внутригородского муниципального образования города Севастополя Гагаринский муниципальный округ за 2020 год

Муниципальная программа «Развитие культуры во внутригородском муниципальном образовании города Севастополя Гагаринский муниципальный округ на 2018 - 2022 годы»

Муниципальная программа «Развитие культуры во внутригородском муниципальном образовании города Севастополя Гагаринский муниципальный округ на 2018 – 2022 годы» утверждена постановлением местной администрации внутригородского муниципального образования города Севастополя Гагаринский муниципальный округ от 13 ноября 2017 г. № 119 –ПМА (далее – муниципальная программа).

Муниципальная программа реализуется как необходимое условие для создания условий для развития культуры во внутригородском муниципальном образовании города Севастополя Гагаринский муниципальный округ.

В указанной муниципальной программе 2 подпрограммы:

1. Организация местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятиях во внутригородском муниципальном образовании города Севастополя Гагаринский муниципальный округ с объемом финансирования на 2020 год 1 560,5 тыс. руб.

2. Осуществление военно-патриотического воспитания граждан Российской Федерации на территории внутригородского муниципального образования города Севастополя Гагаринский муниципальный округ с объемом финансирования на 2020 год 398,5 тыс. руб.

Общая сумма запланированных средств по муниципальной программе                          на 2020 год 1 959,0 тыс. руб.

Корректировки плановых объемов финансирования мероприятий муниципальной программы и ожидаемый объем ее реализации произведены постановлениями местной администрации внутригородского муниципального образования города Севастополя Гагаринский муниципальный округ                                         от 11 ноября 2019 г. № 62 – ПМА, от 29 ноября 2019 г. № 76-ПМА,                                                   от 27 января 2020 г. № 03 – ПМА, от 31 августа 2020 г. № 41-ПМА,                         от 23 сентября 2020 г. № 44-ПМА, от 30 ноября 2020 г. № 62-ПМА,                        от 18 декабря 2020 г. № 78-ПМА.

Фактическое финансирование муниципальной программы за 2020 год составило 1 958,8 тыс. руб. (средства местного бюджета внутригородского муниципального образования города Севастополя Гагаринский муниципальный округ (далее – местный бюджет).

Объемы запланированных средств в разрезе мероприятий муниципальной программы и результат фактического их освоения приведены в отчете об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию муниципальной программы.

Фактическое финансирование первой подпрограммы муниципальной программы – «Организация местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятиях во внутригородском муниципальном образовании города Севастополя Гагаринский муниципальный округ» за 2020 год составило 1 560,4 тыс. руб. (средства местного бюджета).

В первой подпрограмме за 2020 год проведены мероприятия:

1. Мероприятия, посвященные празднованию Дня возвращения города Севастополя в Россию, на которое запланировано 60,0 тыс. руб., фактически профинансировано – 60,0 тыс. руб. Освоение средств составило 100 % от предусмотренного объема на реализацию данного мероприятия.

2. Мероприятия, посвященные Международному женскому дню, на которое запланировано 90,9 тыс. руб., фактически профинансировано – 
90,9 тыс. руб. Освоение средств составило 100% от предусмотренного объема на реализацию данного мероприятия.

3. Мероприятия, посвященные Дню России, на которое запланировано                         1,5 тыс. руб., фактически профинансировано – 1,5 тыс. руб. Освоение средств составило 100 % от предусмотренного объема на реализацию данного мероприятия.

4. Мероприятия, посвященные Дню рыбака, на которое запланировано                289,1 тыс. руб., фактически профинансировано – 289,1 тыс. руб. Освоение средств составило 100 % от предусмотренного объема на реализацию данного мероприятия.

5. Мероприятия, посвященные Международному дню пожилого человека, на которое запланировано 139,7 тыс. руб., фактически профинансировано – 139,6 тыс. руб. Освоение средств составило 99,9 % от предусмотренного объема на реализацию данного мероприятия.

6. Мероприятия, посвященные Дню учителя, на которое запланировано                  91,8 тыс. руб., фактически профинансировано – 91,8 тыс. руб. Освоение средств составило 100 % от предусмотренного объема на реализацию данного мероприятия.

7. Мероприятия, посвященные Дню основания Гагаринского района города Севастополя, в том числе открытие Доски Почета Гагаринского района города Севастополя, на которое запланировано 77,6 тыс. руб., фактически профинансировано – 77,6 тыс. руб. Освоение средств составило 100 % от предусмотренного объема на реализацию данного мероприятия.

8. Мероприятия, посвященные Дню матери, на которое запланировано                   200,8 тыс. руб., фактически профинансировано – 200,8 тыс. руб. Освоение средств составило 100 % от предусмотренного объема на реализацию данного мероприятия.

9. Мероприятия, посвященные Международному Дню инвалидов, на которое запланировано 50,0 тыс. руб., фактически профинансировано – 
50,0 тыс. руб. Освоение средств составило 100 % от предусмотренного объема на реализацию данного мероприятия.

10. Мероприятия, посвященные Новому году, на которое запланировано 559,1 тыс. руб., фактически профинансировано –                           559,1 тыс. руб. Освоение средств составило 100 % от предусмотренного объема на реализацию данного мероприятия.

В соответствии с подпрограммой «Осуществление военно-патриотического воспитания граждан Российской Федерации на территории внутригородского муниципального образования города Севастополя Гагаринский муниципальный округ» в 2020 году были проведены мероприятия:

1. Мероприятия, посвященные празднованию Дня воинской славы России. На указанное мероприятие в 2020 году было запланировано                           69,7 тыс. руб., фактически профинансировано – 69,7 тыс. руб. Освоение средств составило 100 % от предусмотренного объема на реализацию данного мероприятия.

2. Мероприятия, посвященные Дню Победы, на которое запланировано                         307,9 тыс. руб., фактически профинансировано – 307,8 тыс. руб. Освоение средств составило 100 % от предусмотренного объема на реализацию данного мероприятия.

3. Мероприятия, посвященные Дню Победы (возложение цветов к Обелиску Памяти), на которое запланировано 20,9 тыс. руб., фактически профинансировано на 20,9 тыс. руб. Освоение средств составило 100 %                     от предусмотренного объема на реализацию данного мероприятия.

Фактическое финансирование второй подпрограммы муниципальной программы «Осуществление военно-патриотического воспитания граждан Российской Федерации на территории внутригородского муниципального образования города Севастополя Гагаринский муниципальный округ»                            за 2020 год составило 398,4 тыс. руб. (средства местного бюджета).

Таким образом, по степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования бюджетных средств (путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования подпрограмм и основных мероприятий муниципальной программы) показатель составил 100 %.

Из запланированных 13 мероприятий муниципальной программы проведено 13 мероприятий, ввиду чего, по степени реализации мероприятий муниципальной программы (на основе сопоставления ожидаемых и фактически полученных непосредственных результатов реализации основных мероприятий муниципальной подпрограммы) показатель составил 100 %.

Выполнение целевых показателей (индикаторов) 
муниципальной программы за 2020 год

| № п/п | Показатель (индикатор) | Ед. изме- рения | Значения показателей (индикаторов) Программы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |
| 1 | Количество населения внутригородского муниципального образования, участвующего в культурно-массовых мероприятиях | чел. | 5000 | 5 500 |
| 2 | Количество мероприятий культурно-массового характера, организованных внутригородским муниципальным образованием | шт. | 10 | 10 |
| 3 | Количество населения внутригородского муниципального образования, участвующего в мероприятиях военно-патриотической направленности | чел. | 2000 | 2400 |
| 4 | Количество мероприятий военно-патриотической направленности, организованных внутригородским муниципальным образованием | шт. | 3 | 3 |

Из 4 запланированных целевых показателей (индикаторов) выполнены 4, что характеризует Программу по степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов муниципальной программы и их плановых значений). Показатель составил 100 %.

По итогам 2020 года показатель эффективности муниципальной программы Развитие культуры во внутригородском муниципальном образовании города Севастополя Гагаринский муниципальный округ
на 2018 - 2022 годы» составляет 9 баллов. Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой.

- Муниципальная программа «Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью во внутригородском муниципальном образовании города Севастополя Гагаринский муниципальный округ

- на 2018 - 2022 годы»

Муниципальная программа «Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью во внутригородском муниципальном образовании города Севастополя Гагаринский муниципальный округ на 2018 - 2022 годы» утверждена постановлением местной администрации внутригородского муниципального образования города Севастополя Гагаринский муниципальный округ от 13 ноября 2017 г. № 126 –ПМА с изменениями и дополнениями (далее – муниципальная программа).

Муниципальная программа реализуется как необходимое условие для организации и осуществления мероприятий по работе с детьми и молодежью.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется с целью выявления реального соотношения достигаемых в ходе реализации муниципальной программы результатов и связанных с ее реализацией затрат, оптимизации управления муниципальными финансами, перераспределения финансовых ресурсов в пользу наиболее эффективных направлений, сокращения малоэффективных и необоснованных бюджетных расходов.

В течении срока реализации муниципальной программы были произведены корректировки плановых объемов финансирования мероприятий программы – постановление местной администрации 
от 11 ноября 2019 г. № 65 – ПМА, от 30 ноября 2020 г. № 69 – ПМА, 
18 декабря 2020 г. № 79 –ПМА, 25 декабря 2020 г. № 87- ПМА, 
25 декабря 2020 г. № 90- ПМА.

Общая сумма запланированных средств по муниципальной программе                   185,1 тыс. руб. (средства местного бюджета).

Фактическое финансирование муниципальной программы – «Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью во внутригородском муниципальном образовании города Севастополя Гагаринский муниципальный округ на 2018 - 2022 годы» за 2020 год составило 181,9 тыс. руб. (средства местного бюджета). Общее освоение денежных средств по муниципальной программе составило 98,3 %.

Объемы запланированных средств в разрезе мероприятий муниципальной программы и результат фактического их освоения приведены в отчете об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию муниципальной программы.

Таким образом, по степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования бюджетных средств (путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования подпрограмм и основных мероприятий муниципальной программы) показатель составил 98,3 %

За 2020 год в соответствии с муниципальной программой проведены следующие мероприятия:

1. Организация и проведение встреч с молодежью по укреплению института семьи, сохранению семейных традиций. Средства на реализацию данного мероприятия в 2020 году не предусматривались.

2. Торжественные проводы молодежи в ряды российской армии призывников, подлежащих призыву на военную службу, на которое запланировано 29,2 тыс. руб., фактически профинансировано – 29,1 тыс. руб. Освоение средств составило 99,9 % от предусмотренного объема на реализацию данного мероприятия.

3. Мероприятия, посвященные Международному дню защиты детей, на которое запланировано 49,2 тыс. руб., фактически профинансировано –                 49,2 тыс. руб. Освоение средств составило 100 % от предусмотренного объема на реализацию данного мероприятия.

4. Торжественное вручение паспорта гражданина Российской Федерации, приуроченное ко Дню государственного Флага Российской Федерации, на которое запланировано 3,8 тыс. руб., фактически профинансировано – 3,8 тыс. руб. Освоение средств составило 100 % от предусмотренного объема на реализацию данного мероприятия.

5. Мероприятие, посвященные Дню знаний, на которое запланировано                       83,8 тыс. руб., фактически профинансировано –83,8 тыс. руб. Освоение средств составило 100 % от предусмотренного объема на реализацию данного мероприятия.

6. Мероприятие, посвященное Всемирному Дню молодежи, на которое запланировано 11,3 тыс. руб., фактически профинансировано – 11,2 тыс. руб. Освоение средств составило 99,1 % от предусмотренного объема на реализацию данного мероприятия.

7. Мероприятия, посвященные Всемирному дню борьбы со СПИДом, на которое запланировано 4,0 тыс. руб., фактически профинансировано – 
1,0 тыс. руб. Освоение средств составило 25 % от предусмотренного объема на реализацию данного мероприятия.

8. Торжественное вручение паспорта гражданина Российской Федерации, приуроченное ко Дню принятия Конституции России, на которое запланировано 3,8 тыс. руб., фактически профинансировано – 3,8 тыс. руб. Освоение средств составило 100 % от предусмотренного объема на реализацию данного мероприятия.

Из 8 запланированных мероприятий муниципальной программы проведено 8 мероприятий, ввиду чего, по степени реализации мероприятий муниципальной программы (на основе сопоставления ожидаемых и фактически полученных непосредственных результатов реализации основных мероприятий муниципальной подпрограммы) показатель составил 100,0 %.

Выполнение целевых показателей (индикаторов) 
муниципальной программы за 2020 год

| № п/п | Показатель (индикатор) | Ед. изме- рения | Значения показателей (индикаторов) Программы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |
| 1 | Доля молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, принимающих участие в мероприятиях Гагаринского муниципального округа | чел. | 950 | 950 |
| 2 | Количество мероприятий, организованных внутригородским муниципальным образованием города Севастополя Гагаринский муниципальный округ | шт. | 8 | 8 |

Из 2 запланированных целевых показателей (индикаторов) выполнены 2, что характеризует муниципальную программу по степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов муниципальной программы и их плановых значений). Показатель составил 100 %.

По итогам 2020 года показатель эффективности муниципальной программы «Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью во внутригородском муниципальном образовании города Севастополя Гагаринский муниципальный округ на 2018 - 2022 годы» составляет 9 баллов. Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой.

Муниципальная программа «Организация охраны общественного порядка на территории внутригородского муниципального образования города Севастополя Гагаринский муниципальный округ

на 2018-2022 годы»

Муниципальной программа ««Организация охраны общественного порядка на территории внутригородского муниципального образования города Севастополя Гагаринский муниципальный округ на 2018-2022 годы» утверждена постановлением местной администрации внутригородского муниципального образования города Севастополя Гагаринский муниципальный округ от 13 ноября 2017 г. № 124-ПМА, с изменениями                от 11 ноября 2019 г. № 60-ПМА  и от 25 декабря 2020 № 89-ПМА (далее – муниципальная программа).

Указанная муниципальная программа реализовывалась как необходимое условие признания, соблюдения и защиты прав человека.

Целями Программы являются:

- организация охраны общественного порядка на территории внутригородского муниципального образования города Севастополя Гагаринский муниципальный округ.  Укрепление правопорядка и повышение уровня общественной безопасности;

- увеличение числа граждан, участвующих в охране общественного порядка и создание благоприятных условий проживания на и участие в деятельности по профилактике правонарушений на территории внутригородского муниципального образования города Севастополя Гагаринский муниципальный округ.

Общая сумма запланированных средств по муниципальной программе на 2020 год составила 537,1 тыс. рублей. Фактически профинансировано                             на 532,4 тыс. руб. Освоение средств за 12 месяцев 2020 года составило 99,1%.

Таким образом, по степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования бюджетных средств (путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования подпрограмм и основных мероприятий муниципальной программы) показатель составил 99,5%.

В разрезе мероприятий муниципальной программы:

1. Материальное стимулирование народных дружинников, участвовавших в охране общественного порядка в 2020 году с объемом финансирования в размере 526,0 тыс. руб., фактическое исполнение составило 521,4 тыс. руб. Исполнение составило 99,1%;

2. Мероприятия, организованные внутригородским муниципальным образованием города Севастополя Гагаринский муниципальный округ с привлечением сотрудников полиции Гагаринского района по вопросам охраны общественного порядка на территории внутригородского муниципального образования города Севастополя Гагаринский муниципальный округ без финансирования;

3. Мероприятия, организованные внутригородским муниципальным образованием города Севастополя Гагаринский муниципальный округ с привлечением граждан и их объединений, а также народных дружин по вопросам охраны общественного порядка на территории внутригородского муниципального образования города Севастополя Гагаринский муниципальный округ без финансирования;

4. Рабочие встречи с руководителями предприятий, организаций, учреждений, по вопросам содействия гражданам и их объединений, участвующих в охране общественного порядка на территории Гагаринского муниципального округа, составило без финансирования;

5. Изготовление макета и печать памяток, плакатов по вопросам охраны общественного порядка на территории Гагаринского муниципального округа с объемом финансирования в сумме 11,0 тыс. руб. Фактически было израсходовано 11,0 тыс. руб. или 100% от планового показателя на 2020 год.

6. Материально-техническое обеспечение деятельности народных дружин, участвовавших в охране общественного порядка на территории внутригородского муниципального образования города Севастополя Гагаринский муниципальный округ без финансирования.

Взаимодействие с общественным объединениям правоохранительной направленности РОО НД «Рубеж» и РОО «Добровольная народная дружина                                г. Севастополя».

Местной администрацией в январе 2020 года общественным объединениям правоохранительной направленности РОО НД «Рубеж» и
РОО «Добровольная народная дружина г. Севастополя» утверждены планы работ на 2020 год, в которых отражены количественные показатели работы народных дружинников как при патрулировании Гагаринского района совместно с сотрудниками полиции, так и в самостоятельных рейдах. Также, народными дружинниками осуществляется патрулирование улиц в случае поступления информации о нарушении общественного порядка или в целях обеспечения антитеррористической безопасности от жителей Гагаринского района Главе Гагаринского муниципального округа А.Ю. Ярусову.

Депутатами Совета Гагаринского муниципального округа в начале 
2020 года был заслушан доклад командира РОО НД «Рубеж» об итогах работы за 2019 год и планах на 2020 год. Краткий текст доклада командира РОО НД «Рубеж» напечатан в мартовском выпуске муниципальной газеты «Гагаринский муниципальный вестник» от 27 марта 2020 года № 1. Информация о работе РОО НД «Рубеж» также опубликована очередном выпуске муниципальной газеты в № 4 от 30.06.2020.

Вышеуказанными организациями осуществляется ежедневное патрулирование Гагаринского района (обход территории, профилактика и выявление правонарушений, выполнение задач, поставленных участковыми полиции).

Так, например, РОО НД «Рубеж» на протяжение 2020 года обеспечивает охрану общественного порядка на территории Гагаринского муниципального округа. Организованы рейды и патрули совместно с сотрудниками ОМВД России по Гагаринскому району г. Севастополю, а также, проводятся профилактические самостоятельные рейды на территории Гагаринского района.

Всего за 2020 год проведено 163 рейда в ходе которых были выявлены:

- распитие алкогольных напитков в общественном месте;

- нарушение общественного порядка, в том числе в состоянии алкогольного опьянения;

- граждане в состоянии наркотического опьянения и произведено изъятие наркотических веществ;

- нарушение масочного режима.

При выявлении вышеуказанных нарушений народными дружинниками РОО НД «Рубеж» совместно с сотрудниками полиции осуществлено сопровождение лиц в дежурную часть ОМВД в количестве более 100 человек.

Также, при проведении совместных рейдов с сотрудниками полиции осуществлен выезд в ТЦ «Новацентр» по ул. Отрадная для проведения антитеррористических мероприятий. Обследованы помещения ТЦ на наличие подозрительных предметов.

Кроме того, за 2020 год членами народной дружины РОО НД «Рубеж» проведено 125 самостоятельных рейдов, в которых приняли участие более 100 народных дружинников, в ходе которых проводилась профилактическая беседа с целью предотвращения нарушения общественного порядка.

В рамках оказания помощи полиции Гагаринского района народными дружинниками проводится совместная работа с участковыми уполномоченными полиции.

Так, народные дружинники РОО «Добровольная народная дружина г. Севастополя» в 2020 году совместно с участковыми полиции приняли участие в следующих мероприятиях:

- патрулирование улиц;

- следственных мероприятиях (понятыми, статистами, др.);

- проверке чердаков и подвалов жилых зданий;

- проверке паспортного режима среди граждан;

- проведении профилактических бесед с подростками и другими гражданами, склонными к нарушениям общественного порядка;

- распространение информационного материала правоохранительной, антитеррористической направленности.

Всего осуществлено 156 выходов по 2-4 дружинника. При взаимодействии с сотрудниками патрульно-постовой службы осуществлено 28 нарядов в целях профилактики правонарушений.

Кроме того, на протяжении 2020 года в рамках профилактики правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних, народными дружинниками РОО «Добровольная народная дружина г. Севастополя» совместно с ПДН ОМВД России по Гагаринскому району в городе Севастополе проведены профилактические мероприятия в школах №№ 15, 23, 32, 49, 54, Сев ГУ и Морском Колледже и других образовательных учреждениях.

В течение 2020 года РОО НД «Рубеж» и РОО «Добровольная народная дружина г. Севастополя» приняли участие в обеспечении общественного порядка при проведении культурно-массовых и спортивных мероприятий: празднование «Дня возвращения города Севастополя в Россию», а также, осуществляли охрану общественного порядка во время проведения спортивного мероприятия «Первенство внутригородского муниципального образования города Севастополя Гагаринский муниципальный округ по дзюдо, приуроченное к празднованию Дня возвращения города Севастополя в Россию», которое состоялось в феврале 2020 года и при проведении «Турнира по мини-футболу среди детских команд, приуроченного к празднованию Дня возвращения города Севастополя в Россию», который состоялся в марте 2020 года и в обеспечении охраны общественного порядка 09 августа 2020 года при проведении «Дня физкультурника» проводившегося в Парке 
им. А. Ахматовой.

Также, народные дружинники РОО «Добровольная народная дружина г. Севастополя» в 2020 году приняли участие в обеспечении общественного порядка при проведении массовых мероприятий на территории Гагаринского муниципального округа: 07, 18, 19, 24 января 2020 года и 
08, 09 февраля 2020 года, 01 марта 2020 года, 01 сентября 2020 года (День знаний) и 20 сентября 2020 года (спортивные мероприятия в Парке Победы). Привлечено 30 народных дружинников и 3 стажера.

Также, в 2020 году в период действия режима повышенной готовности объявленного Губернатором Севастополя с целью предотвращения угрозы распространения новой коронавирусной инфекции (Указ Губернатора Севастополя от 17.03.2020 №14-УГ) члены народных дружин РОО НД «Рубеж» и РОО «Добровольная народная дружина г. Севастополя» принимали участие в патрулировании улиц Гагаринского муниципального округа с целью поддержания общественного порядка и разъяснениям жителям правил поведения в период действия режима.

В течение 2020 года (ежеквартально) данные общественные организации предоставляли отчет о проведенной работе в полицию Гагаринского района и местную администрацию.

Кроме того, депутаты Совета Гагаринского муниципального округа ежеквартально заслушивают доклады участковых перед жителями района о проделанной работе.

По результатам работы за 1, 2, 3 и 4 квартал 2020 год местной администрацией осуществлено материальное стимулирование народных дружинников РОО НД «Рубеж», участвующих в охране общественного порядка на территории Гагаринского муниципального округа на основании поданной заявки командира. Выплаты произведены 50 народным дружинникам на общую сумму 521,4 тыс. руб.

Следует отметить и работу Молодежного Совета внутригородского муниципального образования города Севастополя Гагаринский муниципальный округ, который принял участие в обсуждении стратегии борьбы с подростковой преступностью в Гагаринском муниципальном округе совместно с правоохранительными органами и директорами образовательных бюджетных учреждений. По итогам встречи принято решение подготовить список секций и учреждений, а также вести разъяснительную работы со школьниками.

Таким образом, из 6 запланированных мероприятий муниципальной программы проведено 5 мероприятий, ввиду чего, по степени реализации мероприятий муниципальной программы (на основе сопоставления ожидаемых и фактически полученных непосредственных результатов реализации основных мероприятий муниципальной подпрограммы) показатель составил 83 %.

Мероприятие муниципальной программы «Материально-техническое обеспечение деятельности народных дружин, участвовавших в охране общественного порядка на территории внутригородского муниципального образования города Севастополя Гагаринский муниципальный округ» местной администрацией не выполнено ввиду отсутствия своевременно поданных заявок от командиров народных дружин осуществляющих свою деятельность на территории Гагаринского муниципального округа.

Выполнение целевых показателей (индикаторов) Программы за 2020 год

| № п/п | Показатель (индикатор) | Ед. изме- рения | Значения показателей (индикаторов) Программы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |
| 1 | Количество граждан и их объединений, участвующих в охране общественного порядка | чел./шт. | не менее 22/ не менее 2 организации | 50/2 |
| 2 | Количество граждан, которым оказано материальное стимулирование | чел. | не менее 10 | 19 |
| 3 | Количество рабочих встреч с руководителями предприятий, организаций, учреждений, по вопросам содействия гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка на территории внутригородского муниципального образования города Севастополя Гагаринский муниципальный округ | шт. | не менее 5-и в год | 6 |
| 4 | Количество методических, учебно-информационных материалов по вопросам охраны общественного порядка на территории внутригородского муниципального образования города Севастополя Гагаринский муниципальный округ | шт. | 2 440 памяток и 100 плакатов | 2 500 памяток и 100 плакатов |
| 5 | Количество мероприятий, организованных внутригородским муниципальным образованием города Севастополя Гагаринский муниципальный округ с привлечением сотрудников полиции Гагаринского района | шт. | не менее 4-х в год | 4 |
| 6 | Количество народных дружин, которым выделены средства местного бюджета на материально-техническое обеспечение их деятельности на территории внутригородского муниципального образования города Севастополя Гагаринский муниципальный округ, которым оказана поддержка | шт. | не менее 2-х организации | 0 |

По итогам реализации данной муниципальной программы за отчетный 2020 год плановое значение показателей (индикатора) программы выполнено на 83 % (из 6 запланированных показателей (индикатора) выполнено 5).

По итогам 2020 года показатель эффективности муниципальной программы «Организация охраны общественного порядка на территории внутригородского муниципального образования города Севастополя Гагаринский муниципальный округ на 2018-2022 годы» составляет 7 баллов. Эффективность реализации муниципальной программы признается средней.

Муниципальная программа «Реализация информационной политики и развития средств массовой информации во внутригородском муниципальном образовании города Севастополя Гагаринский муниципальный округ

на 2018-2022 годы»

Муниципальная программа «Реализация информационной политики и развития средств массовой информации во внутригородском муниципальном образовании города Севастополя Гагаринский муниципальный округ на 2018-2022 годы» (далее – муниципальная программа), утверждена постановлением местной администрации внутригородского муниципального образования города Севастополя от 13 ноября 2017 г. № 120 – ПМА.

Муниципальная программа направлена на эффективное освещение деятельности органов местного самоуправления внутригородского муниципального образования в электронных и печатных средствах массовой информации.

Корректировки плановых объемов финансирования мероприятий муниципальной программы и ожидаемый объем ее реализации произведены постановлениями местной администрации внутригородского муниципального образования города Севастополя Гагаринский муниципальный округ от 14 ноября 2018 г. № 74-ПМА, от 11 ноября 2019 г.                      № 61-ПМА, от 27 января 2020 г. № 04-ПМА, от 30 ноября 2020 г. № 66-ПМА, от 18 декабря 2020 г. № 82-ПМА, от 25 декабря 2020 г. № 88-ПМА,                                от 25 декабря 2020 г. № 91- ПМА.

Основной целью муниципальной программы является учреждение печатного средства массовой информации и организация работы, техническое обеспечение электронного средств массовой информации, обеспечение открытости и прозрачности деятельности органов местного самоуправления внутригородского муниципального образования.

Общий объем запланированных бюджетных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы составляет 995,7 тыс. руб. Фактически профинансировано на сумму 995,6 тыс. руб. (средства местного бюджета внутригородского муниципального образования города Севастополя Гагаринский муниципальный округ (далее – местный бюджет).

Общее освоение денежных средств по муниципальной программе составило 100 %.

Объемы запланированных средств в разрезе мероприятий муниципальной программы и результат фактического их освоения приведены в отчете об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию муниципальной программы.

Таким образом, по степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования бюджетных средств (путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования подпрограмм и основных мероприятий муниципальной программы) показатель составил 100 %.

Выполнение целевых показателей (индикаторов) Программы за 2020 год

| № п/п | Показатель (индикатор) | Ед. изме- рения | Значения показателей (индикаторов) Программы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |
| 1 | Выпуск муниципальной газеты | усл.ед./экз | Ежемесячно/ не менее 15000 | 11 выпусков/ 15 000 |
| 2 | Охват аудитории проживающих на территории Гагаринского муниципального округа | % | 80 | 80 |

Из 2 запланированных целевых показателей (индикаторов) выполнены 2, что характеризует Программу по степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов муниципальной программы и их плановых значений). Показатель составил 100 %.

По итогам реализации муниципальной программы за отчетный 
2020 год плановое значение показателя (индикатора) программы выполнено:

В I квартале 2020 года велась работа по подготовке документов в Роскомнадзор для возобновления выпуска печатного средства массовой информации органа местного самоуправления внутригородского муниципального образования – «Гагаринский муниципальный вестник» и проведения электронного аукциона на оказание услуг по подготовке к выпуску, печати и распространению газеты «Гагаринский муниципальный вестник». Муниципальный контракт заключен 10 марта 2020 года.

Выпуск муниципальной газеты возобновлен с 27 марта 2020 года (выпуск № 1). Ежемесячный тираж газеты составил 15 000 экземпляров.

За 2020 год состоялось 11 выпусков газеты «Гагаринский муниципальный вестник». Оплата произведена за 11 выпусков в                                размере 895,5 тыс. руб.

На оказание услуг по подготовке к выпуску газеты «Гагаринский муниципальный вестник» (11 выпусков) произведена оплата в размере                   100,1 тыс. руб.

Мероприятия по содержанию официального сайта внутригородского муниципального образования города Севастополя Гагаринский муниципальный округа исключены из мероприятий муниципальной программы.

Из 2 запланированных мероприятий муниципальной программы проведено 2 мероприятия, ввиду чего, по степени реализации мероприятий муниципальной программы (на основе сопоставления ожидаемых и фактически полученных непосредственных результатов реализации основных мероприятий муниципальной подпрограммы) показатель составил 100,0 %.

По итогам 2020 года показатель эффективности муниципальной программы «Реализация информационной политики и развития средств массовой информации во внутригородском муниципальном образовании города Севастополя Гагаринский муниципальный округ на 2018-2022 годы» составляет 9 баллов. Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой.

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий во внутригородском муниципальном образовании города Севастополя Гагаринский муниципальный округ на 2018-2022 годы»

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий во внутригородском муниципальном образовании города Севастополя Гагаринский муниципальный округ на 2018-2022 годы» (далее – муниципальная программа), утверждена постановлением местной администрации внутригородского муниципального образования города Севастополя от 13 ноября 2017 г. № 125 – ПМА, с изменениями и дополнениями.

Муниципальная программа реализуется с целью обеспечения условий для развития на территории Гагаринского муниципального округа физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий.

Корректировки плановых объемов финансирования мероприятий муниципальной программы и ожидаемый объем ее реализации были произведены постановлением местной администрации внутригородского муниципального образования города Севастополя Гагаринский муниципальный округ (далее – местная администрация) от 11 ноября 2019 г. № 63-ПМА, от 27 января 2020 г. № 05-ПМА, от 30 ноября 2020 г.                       № 63- ПМА, от 18 декабря 2020 г. № 80 - ПМА.

Постановлением местной администрации от 26 ноября 2019 г.                      № 73-ПМА утвержден Календарный план официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на территории внутригородского муниципального образования города Севастополя Гагаринский муниципальный округ на 2020 год (далее – Календарный план) с изменениями и дополнениями от 26 ноября 2019 г. № 73-ПМА,                            от 28 декабря 2020 г. № 91-ПМА, от 27 января 2020 г. № 07-ПМА,                        от 24 августа 2020 г. № 32-ПМА, от 05 октября 2020 г. № 50-ПМА,                           от 16 октября 2020 г. № 52-ПМА, от 18 декабря 2020 г. № 83 - ПМА.

Общая сумма запланированных бюджетных средств на 2020 год по муниципальной программе составляет 901,6 тыс. руб. Фактически профинансировано 901,5 тыс. руб.

Таким образом, по степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования бюджетных средств (путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования подпрограмм и основных мероприятий муниципальной программы) показатель составил 100 %.

Основными программными мероприятиями за отчетный период являются:

1. Утверждение и реализация Календарного плана. Мероприятие проводилось без выделения денежных средств.

2. Организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий согласно утвержденному Календарному плану.

В 2020 году, согласно утвержденному Календарному плану, в рамках вышеуказанной муниципальной программы проведены:

спортивные мероприятия:

- Турнир по мини-футболу среди детских команд, приуроченного к празднованию Дня возвращения города Севастополя в Россию. Мероприятие проводилось в феврале 2020 года. Из запланированных 99,7 тыс. руб., на вышеуказанные мероприятия израсходовано 99,7 тыс. руб., что составляет 100 % от запланированных средств.

- Первенство внутригородского муниципального образования города Севастополя Гагаринский муниципальный округ по дзюдо, приуроченное к празднованию Дня возвращения города Севастополя в Россию. Мероприятие проводилось в феврале 2020 года. Из запланированных 71,8 тыс. руб., на вышеуказанные мероприятие израсходовано 71,7 тыс. руб., что составляет 99,9 % от запланированных средств.

- Первенство внутригородского муниципального образования города Севастополя Гагаринский муниципальный округ по водному поло среди спортсменов 2008-2009 г.р., спортивное мероприятие проведено без финансирования.

Указом Губернатора Севастополя от 17.03.2020 № 14-УГ с целью предотвращения угрозы распространения на территории города Севастополя новой коронавирусной инфекции был введен на территории города Севастополя режим повышенной готовности. Распространение новой коронавирусной инфекции является в сложившихся условиях чрезвычайным и непредотвратимым обстоятельством. В связи с чем, во II квартале 2020 года, утвержденные в Календарном плане физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия, были отменены.

Спортивные мероприятия были возобновлены в III квартале 2020 года:

- Первенство внутригородского муниципального образования города Севастополя Гагаринский муниципальный округ по дзюдо, приуроченное к празднованию Дня Победы. Мероприятие проводилось в августе 2020 года. Из запланированных 68,5 тыс. руб., на вышеуказанное мероприятие израсходовано 68,5 тыс. руб., что составляет 100 % от запланированных средств.

- Первенство по бадминтону внутригородского муниципального образования города Севастополя Гагаринский муниципальный округ. Мероприятие проводилось в сентябре 2020 года. Из запланированных                   40,9 тыс. руб., на вышеуказанные мероприятия израсходовано 40,9 тыс. руб., что составляет 100 % от запланированных средств;

- Парусная регата внутригородского муниципального образования города Севастополя Гагаринский муниципальный округ, посвященная празднованию Дня Победы. Мероприятие проводилось в сентябре 2020 года. Из запланированных 23,0 тыс. руб., на вышеуказанное мероприятие израсходовано 23,0 тыс. руб., что составляет 100 % от запланированных средств;

- Парусная регата внутригородского муниципального образования города Севастополя Гагаринский муниципальный округ, посвященная празднованию Дня флота. Мероприятие проводилось в июле 2020 года. Из запланированных 23,0 тыс. руб., на вышеуказанные мероприятия израсходовано 23,0 тыс. руб., что составляет 100 % от запланированных средств;

- Парусная регата внутригородского муниципального образования города Севастополя Гагаринский муниципальный округ, посвященная празднованию Дня танкиста. Мероприятие проводилось в сентябре 2020 года. Из запланированных 23,0 тыс. руб., на вышеуказанное мероприятие израсходовано 23,0 тыс. руб. или 100 % от запланированных средств;

- Первенство внутригородского муниципального образования города Севастополя Гагаринский муниципальный округ по спортивной аэробике, посвященное «Дню защиты детей». Мероприятие проводилось в сентябре                     2020 года. Из запланированных 81,0 тыс. руб., на вышеуказанное мероприятие израсходовано 81,0 тыс. руб. или 100 % от запланированных средств;

- Первенство внутригородского муниципального образования города Севастополя Гагаринский муниципальный округ по тхэквондо, посвященное празднованию Дня Победы. Мероприятие проводилось в августе 2020 года. Из запланированных 115,0 тыс. руб., на вышеуказанное мероприятие израсходовано 115,0 тыс. руб. или 100 % от запланированных средств.

- Турнир по мини-футболу среди детских команд на кубок Главы внутригородского муниципального образования города Севастополя Гагаринский муниципальный округ. Мероприятие проводилось в ноябре 2020 года. Из запланированных 141,8 тыс. руб., на вышеуказанное мероприятие израсходовано 141,8 тыс. руб., что составляет 100 % от запланированных средств.

- Парусная регата внутригородского муниципального образования города Севастополя Гагаринский муниципальный округ, посвященная празднованию Дня морской пехоты. Мероприятие проводилось с 27 по 29 ноября 2020 года. Из запланированных 23,0 тыс. руб., на вышеуказанное мероприятие израсходовано 23,0 тыс. руб. или 100 % от запланированных средств.

- Первенство внутригородского муниципального образования города Севастополя Гагаринский муниципальный округ по тхэквондо (ВТФ), на Кубок Главы внутригородского муниципального образования города Севастополя Гагаринский муниципальный округ, приуроченное к празднованию Дня основания Гагаринского района города Севастополя. Мероприятие проводилось в ноябре 2020 года. Из запланированных 125,5 тыс. руб., на вышеуказанное мероприятие израсходовано 125,5 тыс. руб. или 100 % от запланированных средств.

- Соревнование на Кубок Главы внутригородского муниципального образования города Севастополя Гагаринский муниципальный округ по интерактивному боксу. Мероприятие проводилось в ноябре 2020 года. Из запланированных 65,4 тыс. руб., на вышеуказанное мероприятие израсходовано 65,4 тыс. руб., что составляет 100 % от запланированных средств.

Из 2 запланированных мероприятий муниципальной программы проведено 2 мероприятия, ввиду чего, по степени реализации мероприятий муниципальной программы (на основе сопоставления ожидаемых и фактически полученных непосредственных результатов реализации основных мероприятий муниципальной подпрограммы) показатель составил 100,0 %.

Выполнение целевых показателей (индикаторов) Программы за 2020 год

| № п/п | Показатель (индикатор) | Ед. изме- рения | Значения показателей (индикаторов) Программы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |
| 1 | Количество физкультурно-оздоровительных спортивных мероприятий, проводимых на территории внутригородского муниципального образования города Севастополя Гагаринский муниципальный округ | шт. | 16 | 14 |
| 2 | Количество человек внутригородского муниципального образования города Севастополя Гагаринский муниципальный округ, вовлеченных в физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия | чел. | 4500 | 4500 |

Невыполнение показателей (индикаторов) муниципальной программы в полном объеме, обусловлено тем, что запланированные на 2020 год мероприятия исключены из Календарного плана из-за введения на территории города Севастополя режима повышенной готовности (Указом Губернатора Севастополя от 17.03.2020 № 14-УГ), а именно:

- Чемпионат по бадминтону внутригородского муниципального образования города Севастополя Гагаринский муниципальный округ.

- Первенство внутригородского муниципального образования города Севастополя Гагаринский муниципальный округ по спортивной борьбе (вольной борьбе) среди юношей и девушек, юниоров и юниорок.

Из 2 запланированных целевых показателей (индикаторов) выполнен 1, что характеризует Программу по степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов муниципальной программы и их плановых значений). Показатель составил 50 %.

По итогам 2020 года показатель эффективности муниципальной программы «Развитие физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий во внутригородском муниципальном образовании города Севастополя Гагаринский муниципальный округ на 2018-2022 годы» составляет 7 баллов. Эффективность реализации муниципальной программы признается средней.

- Муниципальная программа «Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма, гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений на территории внутригородского муниципального образования города Севастополя Гагаринский муниципальный округ на 2018 - 2022 годы»

Муниципальная программа «Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма, гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений на территории внутригородского муниципального образования города Севастополя Гагаринский муниципальный округ на 2018-2022 годы» утверждена постановлением местной администрации внутригородского муниципального образования города Севастополя Гагаринский муниципальный округ от 13 ноября 2017 г. № 121-ПМА с изменениями от 17 января 2018 г. № 4-ПМА,                                       от 19 октября 2018 г. № 58-ПМА, от 11 ноября 2019 г. № 66-ПМА,                                                              от 18 декабря 2020 г. № 81-ПМА (далее – муниципальная программа).

Целью муниципальной программы является: участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма, гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений на территории внутригородского муниципального образования города Севастополя Гагаринский муниципальный округ, как необходимого условия признания, соблюдения и защиты прав человека и гражданина.

Общая сумма запланированных средств по муниципальной программе 
на 2020 год 40,6 тыс. руб.

Фактическое финансирование муниципальной программы за 2020 год составило 40,5 тыс. руб. (средства местного бюджета внутригородского муниципального образования города Севастополя Гагаринский муниципальный округ).

Таким образом, по степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования бюджетных средств (путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования программы и основных мероприятий муниципальной программы) показатель составил 100 %.

Объемы запланированных средств в разрезе мероприятий муниципальной программы и результат фактического их освоения приведены в отчете об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию муниципальной программы.

Для достижения намеченных целей и решения поставленных задач в рамках муниципальной программы предусматривается реализация двух подпрограмм муниципальной программы:

1 Подпрограмма «Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории внутригородского муниципального образования города Севастополя Гагаринский муниципальный округ» с объемом финансирования на 2020 год 26,0 тыс. руб. (исполнение 25,9 тыс. руб.). По данной подпрограмме запланирован ряд мероприятий:

1. Мониторинг законодательства в сфере профилактики терроризма и экстремизма – финансирование не предусматривалось;

2. Участие в деятельности антитеррористической комиссии и работе оперативного штаба в городе Севастополе – финансирование не предусматривалось;

3. Размещение на информационных стендах, на официальном сайте органов местного самоуправления, в средствах массовой информации о действиях граждан при возникновении угрозы или совершении террористического акта, о контактных телефонах, телефонах доверия правоохранительных органов и специальных служб – на проведение мероприятий было предусмотрено 15,0 тыс. руб., фактически профинансировано – 15,0 тыс. руб.;

4. Разработка, изготовление и распространение буклетов, плакатов, памяток по профилактике терроризма и экстремизма – на проведение мероприятия было предусмотрено 11,0 тыс. руб., фактически профинансировано – 10,9 тыс. руб.

5. Организация и проведение круглых столов, семинаров, с привлечением должностных лиц и специалистов по профилактике терроризма, минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений – на проведение мероприятия финансирование не предусматривалось;

6. Организация взаимодействия с МВД, ФСБ, МЧС, Антитеррористической комиссией и оперативным штабом в городе Севастополе, предприятиями, учреждениями и организациями всех форм собственности по вопросам координации действий в профилактике терроризма, минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений – на проведение мероприятия средства не предусматривались;

7. Использование потенциала сходов граждан, ДНД, казачьих формирований, ЧОП, общественных организаций правоохранительной направленности, молодежных объединений по вопросам координации действий в профилактике терроризма, минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений – финансирование не предусмотрено.

2 Подпрограмма «Осуществление мер, направленных на гармонизацию межнациональных и межконфессиональных отношений на территории внутригородского муниципального образования города Севастополя Гагаринский муниципальный округ» с объемом финансирования 14,6 тыс. руб. (исполнение 14,6 тыс. руб.). По данной подпрограмме запланирован ряд мероприятий:

1. Организация в учреждениях образования и культуры профилактической работы, направленной на недопущение вовлечения молодежи в незаконную, деятельность религиозных сект и экстремистских организаций – на проведение мероприятия финансирование не предусматривалось;

2. Размещение на информационных стендах, на официальном сайте органов местного самоуправления, в средствах массовой информации, в учреждениях социальной рекламы и других, материалов, направленных на гармонизацию межэтнических и межкультурных отношений, профилактику проявлений ксенофобии и укрепление толерантности – на проведение мероприятия было предусмотрено 7,5 тыс. руб., фактически профинансировано – 7,5 тыс. руб.;

3. Разработка, изготовление и распространение буклетов, плакатов, памяток по вопросам межнациональных и межконфессиональных 
отношений – на проведение мероприятий запланировано 7,1 тыс. руб., фактически профинансировано – 7,1 тыс. руб.;

4. Мониторинг законодательства в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений – на проведение мероприятия средства не запланированы;

5. Организация проведения конференций, круглых столов, семинаров по вопросам межнациональных и межконфессиональных отношений – на проведение мероприятия средства не запланированы.

Выполнение целевых показателей (индикаторов) Программы

за 2020 год

| № п/п | Показатель (индикатор) | Ед. изме- рения | Значения показателей (индикаторов) Программы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |
| 1 | Количество населения, вовлеченного в мероприятия, направленные на профилактику терроризма и экстремизма | чел. | 16 600 | 16 800 |
| 2 | Количество молодежи, вовлеченной в мероприятия, направленные на профилактику терроризма и экстремизма | чел. | 1000 | 1000 |
| 3 | Количество проведенных мероприятий, направленных на профилактику терроризма и экстремизма | шт. | 8 | 8 |
| 4 | Количество информационно-пропагандистских материалов по профилактике терроризма и экстремизма | шт. | не менее 400 памяток и не менее 110 плакатов | 1016 памяток и 120 плакатов формата А3 и 56 формата А4 |
| 5 | Количество мониторингов законодательства в сфере профилактики терроризма и экстремизма | шт. | 6 | 6 |
| 6 | Количество населения, вовлеченного в мероприятия, направленные на поддержание межнационального и межконфессионального согласия | чел. | 9 400 | 9 500 |
| 7 | Количество молодежи, вовлеченной в мероприятия, направленные на поддержание межнационального и межконфессионального согласия | чел. | 400 | 400 |
| 8 | Количество проведенных мероприятий, направленных на поддержание межнационального и межконфессионального согласия | шт. | 4 | 4 |
| 9 | Количество информационно-пропагандистских материалов, направленных на поддержание межнационального и межконфессионального согласия | шт. | не менее 1 400 памяток и не менее 25 плакатов | 1 408 памяток и 42 плаката формата А3 и 28 формата А4 |
| 10 | Количество мониторингов законодательства в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений | шт. | 7 | 8 |

По итогам реализации данной муниципальной программы за отчетный 2020 год плановое значение показателей (индикатора) программы выполнено в полном объеме, из 10 запланированных показателей (индикаторов) выполнены 10. Таким образом, по степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов муниципальной программы и их плановых значений) показатель составил 100 %.

Выполнение мероприятий муниципальной программы.

Учитывая, что в соответствии с пунктом 4 ст. 9 Закона города Севастополя от 30 декабря 2014 года № 102-ЗС «О местном самоуправлении в городе Севастополе», органы местного самоуправления лишь принимают участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах внутригородского муниципального образования, работа в данном направлении Гагаринским муниципальным округом была построена на обязательном исполнение решений Аппарата антитеррористической комиссии города Севастополя по реализации положений «Комплексного плана противодействия идеологии терроризма на территории Российской Федерации на 2019-2023 годы», писем структурных подразделений Правительства Севастополя, участии в работе Межведомственной рабочей группы антитеррористической комиссии города Севастополя, а также, исполнение мероприятий предусмотренных вышеуказанной муниципальной программой.

Так, на заседании Межведомственной рабочей группы по вопросам противодействия проявлениям экстремистской деятельности и терроризму при прокуратуре Гагаринского района города Севастополя подведены итоги работы за второе полугодие 2020 года и утвержден план работы на первое полугодие 2021 года (письмо прокуратуры Гагаринского района города Севастополя от 09.01.2020 №7-04-2020/9). Мероприятия, проводимые в рамках утвержденного плана отражены в мероприятиях муниципальной программы.

Взаимодействие с общественным объединениям правоохранительной направленности РОО НД «Рубеж» и РОО «Добровольная народная дружина                                г. Севастополя»

Местной администрацией в январе 2020 года общественным объединениям правоохранительной направленности РОО НД «Рубеж» и
РОО «Добровольная народная дружина г. Севастополя» утверждены планы работ на 2020 год, в которых отражены количественные показатели работы народных дружинников как при патрулировании Гагаринского района совместно с сотрудниками полиции, так и в самостоятельных рейдах. Также, народными дружинниками осуществляется патрулирование улиц в случае поступления информации о нарушении общественного порядка или в целях обеспечения антитеррористической безопасности от жителей Гагаринского района Главе Гагаринского муниципального округа А.Ю. Ярусову.

Депутатами Совета Гагаринского муниципального округа в начале 
2020 года был заслушан доклад командира РОО НД «Рубеж» об итогах работы за 2019 год и планах на 2020 год. Краткий текст доклада командира РОО НД «Рубеж» напечатан в мартовском выпуске муниципальной газеты «Гагаринский муниципальный вестник» от 27 марта 2020 года № 1. Информация о работе РОО НД «Рубеж» также опубликована в очередном выпуске муниципальной газеты № 4 от 30.06.2020.

Вышеуказанными организациями осуществляется ежедневное патрулирование Гагаринского района (обход территории, профилактика и выявление правонарушений, выполнение задач, поставленных участковыми полиции).

Так, например, РОО НД «Рубеж» на протяжение 2020 года обеспечивает охрану общественного порядка на территории Гагаринского муниципального округа. Организованы рейды и патрули совместно с сотрудниками ОМВД России по Гагаринскому району г. Севастополю, а также, проводятся профилактические самостоятельные рейды на территории Гагаринского района.

Всего за 2020 год проведено 163 рейда в ходе которых были выявлены:

- распитие алкогольных напитков в общественном месте;

- нарушение общественного порядка, в том числе в состоянии алкогольного опьянения;

- граждане в состоянии наркотического опьянения и произведено изъятие наркотических веществ;

- нарушение масочного режима.

При выявлении вышеуказанных нарушений народными дружинниками РОО НД «Рубеж» совместно с сотрудниками полиции осуществлено сопровождение лиц в дежурную часть ОМВД в количестве более 100 человек.

Также, при проведении совместных рейдов с сотрудниками полиции осуществлен выезд в ТЦ «Новацентр» по ул. Отрадная для проведения антитеррористических мероприятий. Обследованы помещения ТЦ на наличие подозрительных предметов.

Кроме того, за 2020 год членами народной дружины РОО НД «Рубеж» проведено 125 самостоятельных рейдов, в которых приняли участие более 100 народных дружинников, в ходе которых проводилась профилактическая беседа с целью предотвращения нарушения общественного порядка.

В рамках оказания помощи полиции Гагаринского района народными дружинниками проводится совместная работа с участковыми уполномоченными полиции.

Так, народные дружинники РОО «Добровольная народная дружина                 г. Севастополя» в 2020 году совместно с участковыми полиции приняли участие в следующих мероприятиях:

- патрулирование улиц;

- следственных мероприятиях (понятыми, статистами, др.);

- проверке чердаков и подвалов жилых зданий;

- проверке паспортного режима среди граждан;

- проведении профилактических бесед с подростками и другими гражданами, склонными к нарушениям общественного порядка;

- распространение информационного материала правоохранительной, антитеррористической направленности.

Всего осуществлено 156 выходов по 2-4 дружинника. При взаимодействии с сотрудниками патрульно-постовой службы осуществлено 28 нарядов в целях профилактики правонарушений.

Кроме того, на протяжении 2020 года в рамках профилактики правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних, народными дружинниками РОО «Добровольная народная дружина г. Севастополя» совместно с ПДН ОМВД России по Гагаринскому району в городе Севастополе проведены профилактические мероприятия в школах №№ 15, 23, 32, 49, 54, Сев ГУ и Морском Колледже и других образовательных учреждениях.

В течение 2020 года РОО НД «Рубеж» и РОО «Добровольная народная дружина г. Севастополя» приняли участие в обеспечении общественного порядка при проведении культурно-массовых и спортивных мероприятий: празднование «Дня возвращения города Севастополя в Россию», а также, осуществляли охрану общественного порядка во время проведения спортивного мероприятия «Первенство внутригородского муниципального образования города Севастополя Гагаринский муниципальный округ по дзюдо, приуроченное к празднованию Дня возвращения города Севастополя в Россию», которое состоялось в феврале 2020 года и при проведении «Турнира по мини-футболу среди детских команд, приуроченного к празднованию Дня возвращения города Севастополя в Россию», который состоялся в марте 2020 года и в обеспечении охраны общественного порядка 09 августа 2020 года при проведении «Дня физкультурника» проводившегося в Парке 
им. А. Ахматовой.

Также, народные дружинники РОО «Добровольная народная дружина      г. Севастополя» в 2020 году приняли участие в обеспечении общественного порядка при проведении массовых мероприятий на территории Гагаринского муниципального округа: 07, 18, 19, 24 января 2020 года и 
08, 09 февраля 2020 года, 01 марта 2020 года, 01 сентября 2020 года (День знаний) и 20 сентября 2020 года (спортивные мероприятия в Парке Победы). Привлечено 30 народных дружинников и 3 стажера.

Также, в 2020 году в период действия режима повышенной готовности объявленного Губернатором Севастополя с целью предотвращения угрозы распространения новой коронавирусной инфекции (Указ Губернатора Севастополя от 17.03.2020 №14-УГ) члены народных дружин РОО НД «Рубеж» и РОО «Добровольная народная дружина г. Севастополя» принимали участие в патрулировании улиц Гагаринского муниципального округа с целью поддержания общественного порядка и разъяснениям жителям правил поведения в период действия режима.

В течение 2020 года (ежеквартально) данные общественные организации предоставляли отчет о проведенной работе в полицию Гагаринского района и местную администрацию.

Кроме того, депутаты Совета Гагаринского муниципального округа ежеквартально заслушивают доклады участковых перед жителями района о проделанной работе.

Следует отметить и работу Молодежного Совета при Главе внутригородского муниципального образования города Севастополя Гагаринский муниципальный округ, который принял участие в обсуждении стратегии борьбы с подростковой преступностью в Гагаринском муниципальном округе совместно с правоохранительными органами и директорами образовательных бюджетных учреждений. По итогам встречи принято решение подготовить список секций и учреждений, а также вести разъяснительную работы со школьниками.

Также, Молодежный Совет с 6 по 9 октября 2020 года принял участие в форуме «Формула согласия», целью которого стала борьба с экстремизмом и терроризмом. Были разработаны проекты для борьбы с экстремизмом в сети Интернет.

Работа, проводимая местной администрацией с территориальными общественными самоуправлениями

На протяжении 2020 года председателям ТОС «Пролетарская правда», «Голубая бухта», «Рыбак-3», ТОС «Заря», «Пролетарский», «Сосновый бор» «Феникс», «Ритм», «Московский квартал», «Лукоморье», «Рыбак-8», «Шевченко», «Мост», «Ветерок», «Рассвет-3» и «Семья» подготовлены и направлены семинарские занятия для членов ТОС по вопросам профилактики терроризма и экстремизма в рамках муниципальной программы. Семинарские занятия направлены на недопущение вовлечения населения в незаконную деятельность религиозных сект и экстремистских организаций, организация антитеррористической деятельности, противодействия возможным фактам проявления терроризма и экстремизма, формирования толерантной среды на основе ценностей многонационального российского общества, общероссийской гражданской идентичности и культурного самосознания, принципов прав и свобод человека.

С целью профилактики терроризма, минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений, местной администрацией в течение 2020 года осуществлялась профилактическая работа с населением, а именно:

- ежеквартально размещаются памятки по профилактике терроризма и экстремизма на 28 информационных стендах Гагаринского муниципального округа, расположенных в местах скопления людей (остановочных комплексах) (формат А4 – 56 шт.);

- в торговых центрах, расположенных на территории округа, в течение 2020 года размещались плакаты формата А3 в количестве 120 шт.;

- распространены среди населения Гагаринского муниципального округа флаера в количестве 1016 шт. по вопросам профилактики терроризма и экстремизма;

- на официальном сайте внутригородского муниципального образования Гагаринский муниципальный округ размещены памятки и плакаты на темы: «Антитеррористическая безопасность на общественном наземном транспорте», «Действия по сигналу Гражданской обороны «Внимание всем», «Экстремизм – угроза обществу».

Также, в период новогодних праздничных дней 2020 года информация о противодействии проявлениям экстремисткой деятельности и терроризму размещена на билборде возле ТЦ «Апельсин».

В рамках взаимодействия и оказания содействия ОМВД России по Гагаринскому району г. Севастополю, информация по различным вопросам обеспечения правопорядка на территории Гагаринского муниципального округа и предотвращения мошеннических действий, размещалась в очередных выпусках муниципальной газеты «Гагаринский муниципальный вестник» № 5 от 23.07.2020, №8 от 30.10.2020 и № 9 от 30.11.2020.

Кроме того, местной администрацией ежемесячно проводится мониторинг законодательства в сфере профилактики терроризма и экстремизма.

В рамках реализации 2 подпрограммы «Осуществление мер, направленных на гармонизацию межнациональных и межконфессиональных отношений на территории внутригородского муниципального образования города Севастополя Гагаринский муниципальный округ»:

- ежемесячно проводится мониторинг законодательства в сфере профилактики терроризма и экстремизма;

- на 28 информационных стендах Гагаринского муниципального округа, расположенных в местах скопления людей (остановочных комплексах) размещены памятки (формат А4 – 28 шт.) направленные на гармонизацию межнациональных и межконфессиональных отношений;

- плакаты формата А3 в количестве 42 шт. в течение 2020 года размещались в торговых центрах, расположенных на территории округа;

- флаера в количестве 1408 шт. направленных на гармонизацию межнациональных и межконфессиональных отношений распространены среди населения Гагаринского муниципального округа.

Также, в период новогодних праздничных дней 2020 года информация, направленная на гармонизацию межнациональных и межконфессиональных отношений, размещена на билборде на ул. Вакуленчука.

Кроме того, постановлением местной администрации внутригородского муниципального образования города Севастополя Гагаринский муниципальный от 19 ноября 2020 г. № 57-ПМА создан консультативно-совещательный орган – Совет по вопросам межнациональных и межконфессиональных отношений, а также утвержден его персональный состав и положение.

Основными задачами Совета в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений являются:

-  содействие воспитанию в обществе толерантности в отношениях между этническими группами и поддержанию традиционного для Севастополя межнационального согласия, доверия и взаимной поддержки;

- мониторинг реализации установленных законодательством прав национальных меньшинств, их потребностей в этнокультурном развитии и своевременное информирование Главы Гагаринского муниципального округа обо всех случаях их нарушений;

- выработка предложений по совершенствованию законодательства Российской Федерации по национальным меньшинствам, и механизма его реализации на федеральном и региональном уровнях;

- обмен опытом и выработка предложений по расширению этнокультурных и гуманитарных связей общественных организаций национальных меньшинств со странами их этнического происхождения, а также аналогичными организациями Российской Федерации и Республики Крым;

- поддержка и развитие межконфессионального диалога, укрепление общественного согласия, взаимопонимания, терпимости и взаимного уважения в вопросах свободы совести и вероисповедания;

- своевременный анализ проблем в сфере межконфессиональных отношений с целью недопущения конфликтов и экстремистских проявлений;

- разработка предложений по устранению напряженности в сфере религиозной деятельности и межконфессиональных отношений;

- обеспечение оперативного обмена информацией между местной администрацией и религиозными организациями, общественными организациями, участвующими в работе Совета, по проблемам межконфессиональных отношений и религиозной деятельности;

- оказание содействия средствам массовой информации в объективном освещении религиозной ситуации;

- внесение предложений по совершенствованию государственной политики в сфере межконфессиональных отношений в Правительство города Севастополя (уполномоченный орган исполнительной власти).

Заседания Совета, согласно Положению, проводятся не реже 
1 раза в год.

Кроме того, местной администрацией оказывалась поддержка Региональной общественной организации «Союз героев города-героя Севастополя» и Армянской диаспоре г. Санкт-Петербурга в установлении бюста на улице, носящей имя Н.Г. Степаняна. Заседания по данному вопросу были инициированы местной администрацией 16 и 23 декабря 2020 года, на которое были приглашены представители управления культуры города Севастополя.

Информация для приема заявлений, обращений и жалоб граждан размещена на официальном сайте внутригородского муниципального образования Гагаринский муниципальный округ и на информационных досках.

Все контактные телефоны экстренных служб города Севастополя размещены в разделе «Экстренные случаи» на официальном сайте внутригородского муниципального образования Гагаринский муниципальный округ.

Учитывая вышеизложенное, из запланированных 12 мероприятий муниципальной программы проведено 12 мероприятий, ввиду чего, по степени реализации мероприятий муниципальной программы (на основе сопоставления ожидаемых и фактически полученных непосредственных результатов реализации основных мероприятий муниципальной подпрограммы) показатель составил 100 %.

По итогам 2020 года показатель эффективности муниципальной программы «Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма, гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений на территории внутригородского муниципального образования города Севастополя Гагаринский муниципальный округ на 2018 - 2022 годы» составляет 9 баллов. Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой.

Муниципальная программа «Организация и осуществление мероприятий по защите населения от чрезвычайных ситуаций
 природного и техногенного характера на территории 
внутригородского муниципального образования города Севастополя Гагаринский муниципальный округ на 2018-2022 годы»

Муниципальная программа «Организация и осуществление мероприятий по защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории внутригородского муниципального образования города Севастополя Гагаринский муниципальный округ на 2018-2022 годы» утверждена постановлением местной администрации внутригородского муниципального образования города Севастополя Гагаринский муниципальный округ от 13 ноября 2017 г. № 123-ПМА, с изменениями и дополнениями (далее – муниципальная программа).

Основной целью муниципальной программы является организация, осуществление и обеспечение выполнения мероприятий по защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории внутригородского муниципального образования.

Корректировки плановых объемов финансирования мероприятий программы и ожидаемых результатов ее реализации произведены                                      постановлением местной администрации внутригородского муниципального образования города Севастополя Гагаринский муниципальный округ 
от 14 ноября 2018 г. № 76-ПМА, от 13 ноября 2017 г.  № 123-ПМА, 
от 25 сентября 2019 г. № 42-ПМА, от 11 ноября 2019 г. № 64-ПМА и 
от 18 декабря 2020 г. № 84-ПМА.

Общая сумма запланированных бюджетных средств по муниципальной программе составляет 38,4 тыс. руб. Фактически профинансировано                         38,4 тыс. руб.

Таким образом, по степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования бюджетных средств (путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования подпрограмм и основных мероприятий муниципальной программы) показатель составил 100 %.

Объемы запланированных средств в разрезе мероприятий муниципальной программы и результат фактического их освоения приведены в отчете об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию муниципальной программы.

Выполнение целевых показателей (индикаторов) муниципальной 
программы за 2020 год

| № п/п | Показатель (индикатор) | Ед. изме- рения | Значения показателей (индикаторов) Программы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |
| 1 | Количество населения, вовлеченного в мероприятия, направленные на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций | чел. | 11 500 | 12 000 |
| 2 | Количество молодежи, вовлеченной в мероприятия, направленные на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций | чел. | 3 000 | 5 000 |
| 3 | Количество предприятий, организаций и учреждений, независимо от организационно-правовой формы, вовлеченных в мероприятия, направленные на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций | шт. | 5 | 22 |
| 4 | Количество профилактических мероприятий, организованных на местном уровне с привлечением сотрудников Управления обеспечения мероприятий гражданской защиты Севастополя | шт. | не менее 3-х в год | 3 |
| 5 | Количество проведенных семинаров с учащимися образовательных организаций (учреждений) | шт. | 4 | 1 |
| 6 | Количество методических, учебно-информационных материалов по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций | шт. | 3 000 памяток 100 плакатов | 3 024 памяток 100 плакатов формата А3 и 84 формата А4 |
| 7 | Размещение материалов по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на информационных стендах, в средствах массовой информации, на официальном сайте органов местного самоуправления Гагаринского муниципального округа, на баннерах, информационных стендах, постерах, флаерах и т.п. | шт. | 3 раза на 29 на информационных стендах 29 памяток | 3 раза на 29 на информационных стендах 29 памяток |

По итогам реализации муниципальной программы за отчетный                   2020 год плановое значение показателей (индикатора) программы выполнено по 6 показателям (индикаторам) из 7 запланированных, что характеризует муниципальную программу по степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов муниципальной программы и их плановых значений). Показатель составил 86 %.

Индикатор муниципальной программы «Количество проведенных семинаров с учащимися образовательных организаций (учреждений)» не исполнен в связи с введением Губернатором Севастополя на территории города Севастополя режима повышенной готовности с целью предотвращения угрозы распространения новой коронавирусной инфекции (Указ Губернатора Севастополя от 17.03.2020 № 14-УГ). Во внутригородском муниципальном образовании были отменены все массовые мероприятия.

Программными мероприятиями за отчетный период являются:

1. Участие в предупреждении чрезвычайных ситуаций (участие органов местного самоуправления в комиссиях по предупреждению чрезвычайных ситуаций и т.п.), на проведение мероприятий запланировано 0,0 тыс. рублей, фактически профинансировано – 0,0 тыс. руб.

2. Организация и осуществление мероприятий на местном уровне, влияющих на безопасность жизнедеятельности населения и защиты территории округа, на проведение мероприятий запланировано 0,0 тыс. руб, фактически профинансировано – 0,0 тыс. руб.

3. Организация и проведение семинаров, совещаний по вопросам защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, на проведение мероприятий запланировано 0,0 тыс. рублей, фактически профинансировано – 0,0 тыс. руб.

4. Разработка, изготовление и распространение буклетов, плакатов, памяток по вопросам защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. На проведение мероприятий запланировано 15,9 тыс. руб., фактически профинансировано – 15,9 тыс. руб.

5. Размещение на информационных стендах, в средствах массовой информации, на официальном сайте МО Гагаринский МО, на баннерах, постерах, флаерах и т.п. о действиях граждан при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, о контактных телефонах специальных служб муниципального и городского уровня, а также иной информации по вопросам защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. На проведение мероприятий запланировано 22,5 тыс. руб., фактически профинансировано – 22,5 тыс. руб.

Учитывая, что в соответствии с пунктом 5 ст. 9 Закона города Севастополя от 30 декабря 2014 года № 102-ЗС «О местном самоуправлении в городе Севастополе», органы местного самоуправления лишь участвуют в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах внутригородского муниципального образования, работа в данном направлении Гагаринским муниципальным округом была построена на обязательном исполнение решений Комиссии по предупреждению пожарной безопасности и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения безопасности города Севастополя, протокольных поручений Межведомственной рабочей группы по проверке соблюдения законности деятельности в зоне оползневых (обвалоопасных) участков, писем структурных подразделений Правительства Севастополя, а также, исполнение мероприятий предусмотренных вышеуказанной муниципальной программой.

Главным управлением МЧС России по г. Севастополю подготовлен План профилактических мероприятий, направленных на недопущение гибели и травматизма людей (в том числе и детей) на пожарах на территории города Севастополя (далее-План) (письмо от 21.01.2020 №171-2-1-21), который был рассмотрен и согласован местной администрацией (письмо от 21.01.2020 №24/20), который в дальнейшем был утвержден решением Комиссии по предупреждению пожарной безопасности и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения безопасности города Севастополя 07.03.2020 (протокол № 2).

Местная администрация приняла участие в подведении итогов деятельности Севастопольской городской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в 2019 году и поставлены задачи на 2020 год, которое состоялось в Доме офицеров Черноморского флота под руководством Врио Губернатора Севастополя М.В. Развожаева 22 января 2020 года.

Также, местная администрация приняла участие в рабочем совещании по вопросу подготовки к пожароопасному периоду 2020 года проводимого Главным управлением МЧС России по городу Севастополю в кризисном зале по ул. О. Кошевого, 6, которое состоялось 28 января 2020 г. (письмо от 22.01.2020 № 197-2-1-14, протокол от 28.01.2020).

Приказом Департамента труда и социальной защиты населения города Севастополя от 28.12.2019 № 467 утвержден состав администраций временных пунктов обогрева, в состав которого вошел сотрудник местной администрации А.В. Парамонов. Сотрудник местной администрации принял участие в тренировке по развертыванию временного пункта обогрева, которая состоялась 24 января 2020 на территории автостоянки для экскурсионных автобусов по ул. Горпищенко, 2 (протокол результатов тренировки от 24.01.2020).

В период зимнего сезона временный пункт обогрева был развернут в Гагаринском муниципальном округе с 06 по 07 февраля 2020 г. на площадке по ул. Гер. Сталинграда, 54 (приказ Департамента общественной безопасности города Севастополя от 05.02.2020 №1). В работе пункта осуществляли дежурство 3-и сотрудника местной администрации.

С целью своевременного реагирования и недопущения распространения пожаров (в случае их возникновения) на основании письма Главного управления МЧС России по городу Севастополю была получена и отработана информация о многодетных и малообеспеченных семьях, изъявивших желание установить пожарные извещатели в местах проживания. Список подготовлен местной администрацией и направлен в Главное управление МЧС России по городу Севастополю (письмо 
от 05.02.2020 №60/20).

07 февраля 2020 года состоялось заседание Комиссии по предупреждению пожарной безопасности и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения безопасности города Севастополя, на котором был рассмотрен ряд вопросов, в том числе и о подготовке к пожароопасному сезону 2020 года.

Кроме того, на основании протокола совещания под руководством заместителя Председателя Правительства РФ В.В. Абрамченко 
«О подготовке к пожароопасному сезону 2020 и профилактике лесных пожаров» от 06 февраля 2020 №ВА-П11-5пр (письмо ДТР от 20.02.2020                                           № 348/01-11-01-27/03/20) осуществляется информирование населения по указанному вопросу. Информация размещена на 28 информационных досках, расположенных в местах массового нахождения людей и на официальном сайте внутригородского муниципального образования Гагаринский муниципальный округ.

Пожароопасный сезон 2020 года в лесах, расположенных на территории города Севастополя был объявлен Правительством Севастополя с 23.03.2020, постановлением от 12.03.2020 № 65-ПП. Особый противопожарный режим и дополнительные требования пожарной безопасности на соответствующих территориях города Севастополя объявлялись и продлевались Правительством Севастополя неоднократно. Только за 2 и 3 квартал 2020 года устанавливался Правительством Севастополя 7 раз: постановлением Правительства Севастополя 
от 22.05.2020 № 220-ПП, от 09.06.2020 № 265-ПП, от 03.07.2020 № 327-ПП, от 24.07.2020 № 374-ПП, от 14.08.2020 № 402-ПП, от 03.09.2020 № 473-ПП, от 25.09.2020 № 499-ПП.

Информация о требованиях, предъявляемых в период действия особого противопожарного режима сообщалась председателю СРОО «Городская Ассоциация Садоводов» Хрусталевой Людмиле Николаевне в телефонном режиме и председателям территориальных общественных самоуправлений, зарегистрированных на территории Гагаринского муниципального округа.

Также, местной администрацией в 2020 году были подготовлены и направлены образцы протоколов и памятки по пожарной безопасности председателям территориальных общественных самоуправлений для доведения информации до населения при проведении общих собраний жильцов. Протоколы и обновленные памятки по пожарной безопасности направлены председателям территориальных общественных самоуправлений и руководителям ГУПС-1 и ГУПС-2 для доведения информации до населения при проведении общих собраний жильцов.

Копии протоколов о проведенных собраниях жильцов во 2 и 3 кварталах 2020 года предоставлены: ТОС «Рыбак-3», ТОС «Заря», ТОС «Сосновый бор», ТОС «Московский квартал», ТОС «Лукоморье», ТОС «Рыбак-8», и ТОС «Рассвет-3», ТОС «Шевченко».

На протяжение 2020 года Главным управлением МЧС России по городу Севастополю информация о пожарах, возникающих на территории Гагаринского муниципального округа направлялась в местную администрацию, которая оперативно анализировалась и направлялась, как правило, в Департамент городского хозяйства города Севастополя для реагирования в пределах полномочий.

В 2020 году с целью предотвращения угрозы распространения на территории города Севастополя новой коронавирусной инфекции был введен режим повышенной готовности (Указ Губернатора Севастополя от 17.03.2020 № 14-УГ). Распространение новой коронавирусной инфекции является в сложившихся условиях чрезвычайным и непредотвратимым обстоятельством. В связи с чем, во внутригородском муниципальном образовании были отменены все спортивные и культурно-массовые мероприятия. Закупки товаров, работ, услуг предусмотренные муниципальной программой в данный период не осуществлялись. В период действия режима повышенной готовности сотрудниками Гагаринского муниципального округа осуществлялся ежедневный мониторинг мест массового скопления людей с целью предотвращения распространения инфекции. К данной работе были привлечены члены народных дружин РОО НД «Рубеж» и РОО «Добровольная народная дружина г. Севастополя». Информация о местах скопления людей направлялась в Правительство Севастополя для соответствующего реагирования и принятия дополнительных мер. Также ежедневно в «Информационный цент по мониторингу ситуации с коронавирусом» предоставлялась информация об обеспеченности органов местного самоуправления средствами индивидуальной защиты.

Также, в период курортного сезона и снятии режима повышенной готовности в соответствии с Планом мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах города Севастополя в ходе подготовки и прохождения купального сезона 2020 года, утвержденным протоколом Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города Севастополя 
от 01.06.2020 №6, сотрудник местной администрации 11.06.2020 принял участие в показательном занятии с операторами пляжей на тему: «Обеспечение безопасности людей на водных объектах», которое состоялось на территории пляжа «Аквамарин».

Следует также отметить, что за 2020 год сотрудниками местной администрации было выявлено и ликвидировано 65 свалок на территории Гагаринского муниципального округа общей площадью 1050 кв. м. и объемом 614,1 куб. м. твердых коммунальных отходов.

С целью предотвращения возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, местной администрацией в течение 2020 года осуществлялась профилактическая работа с населением, а именно:

- памятки (формат А4 – 84 шт.) по профилактике возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе: пожарной безопасности, ежеквартально размещались на 28 информационных стендах Гагаринского муниципального округа, расположенных в местах скопления людей (остановочных комплексах);

- плакаты формата А3 в количестве 100 шт. были размещены в торговых центрах, расположенных на территории округа;

- флаера в количестве 3024 шт. по профилактике возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе: пожарной безопасности распространены среди населения Гагаринского муниципального округа.

- памятки и плакаты размещены на официальном сайте внутригородского муниципального образования Гагаринский муниципальный округ на темы: «Безопасные каникулы», в том числе: не разговаривай с незнакомцами, памятки «Как обезопасить себя летом», «Первая помощь при травмах», «Скажем пожарам нет», «Соблюдай правила пожарной безопасности», «Главные опасности при лесном пожаре» «Что делать при лесном пожаре», «Пожарная безопасность», «Антитеррористическая безопасность на общественном наземном транспорте», «Действия по сигналу Гражданской обороны «Внимание всем», «Экстремизм – угроза обществу», «Неосторожность курения убивает».

Также, с 21 декабря 2020 года информация по профилактике возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера («Соблюдайте правила пожарной безопасности»), размещена на билборде на Фиолентовском шоссе.

Информация для приема заявлений, обращений и жалоб граждан размещена на официальном сайте внутригородского муниципального образования Гагаринский муниципальный округ и на информационных досках.

Все контактные телефоны экстренных служб города Севастополя размещены в разделе «Экстренные случаи» на официальном сайте внутригородского муниципального образования Гагаринский муниципальный округ.

Таким образом, из 5 запланированных мероприятий Программы проведено 5 мероприятия, ввиду чего, по степени реализации мероприятий муниципальной программы (на основе сопоставления ожидаемых и фактически полученных непосредственных результатов реализации основных мероприятий муниципальной подпрограммы) показатель составил 100 %.

По итогам 2020 года показатель эффективности муниципальной программы «Организация и осуществление мероприятий по защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории внутригородского муниципального образования города Севастополя Гагаринский муниципальный округ на 2018-2022 годы» составляет 8 баллов. Эффективность реализации муниципальной программы признается средней.

Муниципальная программа внутригородского муниципального образования города Севастополя Гагаринский муниципальный округ «Осуществление и развитие территориального общественного самоуправления во внутригородском муниципальном образовании города Севастополя Гагаринский муниципальный округ на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»

Муниципальная программа внутригородского муниципального образования города Севастополя Гагаринский муниципальный округ «Осуществление и развитие территориального общественного самоуправления во внутригородском муниципальном образовании города Севастополя Гагаринский муниципальный округ на 2018 год, плановый период 2019 и 2020 годов» утверждена постановлением местной администрации внутригородского муниципального образования города Севастополя от 13 ноября 2017 г. № 122 - ПМА (далее – муниципальная программа).

Цель муниципальной программы - создание благоприятных условий для организации и развития территориального общественного самоуправления во внутригородском муниципальном образовании города Севастополя Гагаринский муниципальный округ.

Корректировки плановых объемов финансирования мероприятий программы не производились.

Средства на реализацию муниципальной программы в 2020 году не предусматривались, в следствии чего по степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования бюджетных средств (путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования подпрограмм и основных мероприятий муниципальной программы) оценить показатель не представляется возможным. Для оценки эффективности этот показатель принимается за 100%.

Выполнение целевых показателей (индикаторов) Программы за 2020 год

| № п/п | Показатель (индикатор) | Ед. изме- рения | Значения показателей (индикаторов) Программы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |
| 1 | Увеличение количества ТОС в МО Гагаринский МО | ед. | не менее 10 | 4 |
| 2 | Повышение уровня информированности населения МО Гагаринский МО о целях, задачах и компетенции ТОС | ед. | не менее 10 | 10 |
| 3 | Увеличение численности населения, задействованного в ТОС МО Гагаринский МО | чел. | не менее 5 000 | 1 207 |
| 4 | Количество муниципальных нормативных правовых актов, регламентирующих отношения, связанные с ТОС в подготовке, в которых приняли участие ТОС | ед. | 10 | 11 |

Из 4 запланированных целевых показателей (индикаторов) выполнено 2 показателя, что характеризует Программу по степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов муниципальной программы и их плановых значений). Показатель составил 50 %.

Объемы запланированных средств в разрезе мероприятий муниципальной программы и результат фактического их освоения приведены в отчете об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию муниципальной программы (прилагается).

С целью реализации мероприятий муниципальной программы проведена следующая работа.

В период февраля-марта 2020 года сотрудниками местной администрации проводилась разъяснительная работа среди населения по вопросу правильности подготовки, оформления и подачи документов по регистрации ТОСа. Особое внимание было уделено на дворовые территории, старшие домов которых участвовали в конкурсе «Самый лучший двор». Представителям дворов (старших домов) предложено было ознакомиться с необходимым перечнем документов, разъяснены преимущества по благоустройству территорий при создании ТОСов, возможность получения грантов, выделяемых Правительством Севастополя для благоустройства территорий.

По результатам проведенной работы по состоянию на 31.12.2020 на территории Гагаринского муниципального округа зарегистрировано                    20 ТОСов.

Следует отметить, что Указом Губернатора Севастополя от 17.03.2020                    № 14-УГ с целью предотвращения угрозы распространения на территории города Севастополя новой коронавирусной инфекции был введен на территории города Севастополя режим повышенной готовности. Распространение новой коронавирусной инфекции является в сложившихся условиях чрезвычайным и непредотвратимым обстоятельством.

Учитывая данное обстоятельство, сессии Совета Гагаринского муниципального округа не проводились с 17 марта 2020 года до июня                    2020 года.

Внеочередная сессия Совета Гагаринского муниципального округа состоялась 02.06.2020 по результатам которой, принято решение об установлении всем территориальным общественным самоуправлениям: ТОС «Созидание» (решение № 72), ТОС «Монолит» (решение № 71), ТОС «Античный 11» (решение № 73), ТОС «Миндальная роща» (решение № 76), ТОС «Колобова» (решение № 75), ТОС «Стрелка» (решение № 77) границ территории, на которых будет осуществляться их местное самоуправление.

Также, на данной сессии были внесены изменения в ранее установленные границы ТОС «Мечта».

По решению суда от 09.06.2020 Совет Гагаринского муниципального округа II созыва признан неправомочен. В связи с этим, утверждение новых границ ТОС в III квартале было невозможно.

Заявления и соответствующие документы о регистрации уставов ТОС представителями инициативных групп не были поданы, соответственно решения Совета Гагаринского округа «Об установлении границ ТОС «Созидание», ТОС «Монолит», ТОС «Миндальная роща» считаются утратившими силу.

Таким образом, данные территориальные общественные самоуправления считаются не созданными.

Заявления и соответствующие документы о регистрации уставов ТОС представителями инициативных групп были поданы в установленный срок:

- ТОС «Античный 11»;

- ТОС «Колобова»;

-ТОС «Стрелка»;

- ТОС «Мечта»

Соответственно данные территориальные общественные самоуправления считаются созданными.

Также представителями инициативных групп были поданы заявления об установлении границ ТОС «Хвойный», ТОС «ЮГРЫБХОЛОДФЛОТ», ТОС «Презитентский».

Внеочередная сессия Совета Гагаринского муниципального округа, состоялась 29.12.2020 по результатам которой, принято решение отказать в установлении границ данных ТОСов, в связи с включением инициативной группой части земель общего пользования в территорию ТОС, что не соответствует требованиям федерального законодательства, а также нарушают права, свободы и законные интересы неопределенных круга лиц.

Представителем инициативной группы было поданы заявления об установлении границ ТОС «Казачий стан» от 14.12.2020. Пакет документов отправлен на доработку представителю инициативной группы.

Из 5 запланированных мероприятий муниципальной программы проведено 5 мероприятий, ввиду чего, по степени реализации мероприятий муниципальной программы (на основе сопоставления ожидаемых и фактически полученных непосредственных результатов реализации основных мероприятий муниципальной подпрограммы) показатель составил 100 %.

По итогам 2020 года показатель эффективности муниципальной программы «Осуществление и развитие территориального общественного самоуправления во внутригородском муниципальном образовании города Севастополя Гагаринский муниципальный округ на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» составляет 7 баллов. Эффективность реализации муниципальной программы признается средней.

Муниципальная программа

«Развитие благоустройства на территории внутригородского муниципального образования города Севастополя Гагаринский муниципальный округ на 2019 - 2022 годы»

С целью реализации Закона города Севастополя от 29 декабря 2016 г. 
№ 314-ЗС «О наделении органов местного самоуправления в городе Севастополе отдельными государственными полномочиями города Севастополя» и выполнения в его рамках переданных отдельных государственных полномочий в сфере благоустройства во внутригородском муниципальном образовании была утверждена муниципальная программа «Развитие благоустройства на территории внутригородского муниципального образования города Севастополя Гагаринский муниципальный округ на 2019  - 2022 годы», которая реализована за счет средств субвенции, предоставляемой из бюджета города Севастополя (утверждена постановлением местной администрации внутригородского муниципального образования города Севастополя Гагаринский муниципальный округ от 14 ноября 2018г. № 80-ПМА с изменениями от 30.04.2019 № 13-ПМА,  от 16.07.2019 № 25-ПМА, от 18.10.2019 № 49-ПМА, от 11.11.2019 № 68-ПМА, от 20.12.2019 № 86-ПМА, от 29.01.2020 № 08-ПМА,  от 30.09.2020 № 48-ПМА, от 13.11.2020 № 56-ПМА, от 01.12.2020 № 71-ПМА,  от 08.12.2020 № 74-ПМА, от 08.12.2020 № 75-ПМА,  от 25.12.2020 № 92-ПМА, от 26.12 2020 № 95-ПМА.

Ответственный исполнитель муниципальной программы отдел по благоустройству местной администрации внутригородского муниципального образования города Севастополя Гагаринский муниципальный округ.

Подпрограмм в данной программе нет.

Основными целями муниципальной программы является повышение уровня благоустройства территории и санитарного содержания внутригородского муниципального образования, создание системы комплексного благоустройства округа, направленной на улучшение качества жизни населения с целью удовлетворения потребностей населения округа в благоприятных условиях во внутригородском муниципальном образовании города Севастополя Гагаринский муниципальный округ.

По разделу «Благоустройство» в 2020 году были запланированы и произведены расходы на реализацию отдельных переданных государственных полномочий по выполнению мероприятий в сфере благоустройства в соответствии с Законом города Севастополя от 29 декабря 2016 г. № 314-ЗС «О наделении органов местного самоуправления в городе Севастополе отдельными государственными полномочиями города Севастополя». Бюджетные ассигнования в форме субвенции, предназначенные на исполнение государственных полномочий, в отчетном периоде профинансированы в сумме 26 191,2 тыс. руб., что составляет 83,3 % от уточненного плана 31 431,3 тыс. руб. на 2020 год.

Средства направлялись на следующие мероприятия:

- мероприятия, направленные на санитарную очистку территории внутригородского муниципального образования (3 254,3 тыс. руб.). На отчетную дату по данному мероприятию были произведены расходы в объеме 3 252,6 тыс. руб. или 99,9 % от планового показателя;

-   мероприятия, направленные на удаление твердых коммунальных отходов, в том числе с мест несанкционированных и бесхозных свалок на территории внутригородского муниципального образования, и мероприятия по их транспортировке для утилизации (7 715,4 тыс. руб.). На отчетную дату по данному мероприятию были произведены расходы в объеме 7 620,7 тыс. руб. или 98,8 % от планового показателя;

- мероприятия, направленные на создание, содержание зеленых насаждений, обеспечению ухода за ними на территории внутригородского муниципального образования (план 3 514,3 тыс. руб.). На отчетную дату были произведены расходы в объеме 3 482,6 тыс. руб. или 99,1 % от планового показателя;

- мероприятия, направленные на создание, приобретение, установку, текущему ремонту и реконструкции элементов благоустройства на территории внутригородского муниципального образования                              (план 2 421,2 тыс. руб.). На отчетную дату были произведены расходы в объеме 2 421,2 тыс. руб. или 100 % от планового показателя;

- мероприятия, направленные на обустройство площадок для установки контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов на территории внутригородского муниципального образования (802,0 тыс. руб.). На отчетную дату были произведены расходы в объеме 794,9 тыс. руб. или              99,1 % от планового показателя;

- мероприятия, направленные на обустройство и ремонт тротуаров (включая твердое покрытие парков, скверов, бульваров) на территории внутригородского муниципального образования (план 0,0 тыс. руб.);

- мероприятия, направленные на обустройство и содержание спортивных и детских игровых площадок (комплексов) на территории внутригородского муниципального образования (план 324,0 тыс. руб.). На отчетную дату были произведены расходы в объеме 323,9 тыс. руб. или                100 % от планового показателя;

- мероприятия, направленные на ремонт и содержание внутриквартальных дорог на территории внутригородского муниципального образования (план 13 400,1 тыс. руб.). На отчетную дату были произведены расходы в объеме 8 295,3 тыс. руб. или 61,9 % от планового показателя;

- обеспечение исполнения переданных отдельных государственных полномочий в сфере благоустройства (расходы на оплату труда и на прочие расходы на содержание муниципальных служащих, исполняющих переданные полномочия). На отчетную дату были произведены расходы в объеме 5 081,4 тыс. руб. или 99,3 % от планового показателя                           (5 116,6 тыс.руб.).

Из запланированных 9 мероприятий муниципальной программы проведено 8 мероприятий в виду чего, по степени реализации мероприятий муниципальной программы (на основе сопоставления ожидаемых и фактически полученных непосредственных результатов реализации основных мероприятий муниципальной программы) показатель составил 88,9 %.

Невыполнение мероприятий, направленных на обустройство и ремонт тротуаров (включая твердое покрытие парков, скверов, бульваров) на территории внутригородского муниципального образования связано с отсутствием финансирования данного мероприятия на 2020 год Департаментом городского хозяйства города Севастополя.

Для предоставления субвенции из бюджета города Севастополя в местный бюджет между Департаментом городского хозяйства города Севастополя и местной администрацией заключено Соглашение 
от 9 января 2020 г. № 2  «О предоставлении субвенции бюджету внутригородского муниципального образования города Севастополя Гагаринский муниципальный округ на реализацию отдельных государственных полномочий города Севастополя в соответствии с Законом города Севастополя от 29.12.2016 № 314-ЗС «О наделении органов местного самоуправления в городе Севастополе отдельными государственными полномочиями города Севастополя».

В рамках реализации муниципальной программы, связанной с развитием благоустройства в Гагаринском муниципальном округе в                    2020 году:

1. Осуществлялась уборка территории общей площадью 101 350 м2.

2. Осуществлен вывоз твердых коммунальных отходов общим объёмом 
19 804,9 м3.

3. Осуществлялась высадка и содержание зеленых насаждений на общей площади 97 325 м2.

4. Было приобретено и установлено 269 элементов благоустройства в том числе: 1 информационный стенд, 70 информационно-туристических табличек, 8 парковых скамеек  с навесом, 149 урн,  41 полусфер антипарковочных.

5. Осуществлено обустройство контейнерных площадок по следующим адресам: Камышовое шоссе,16; ул. М.Крылова,3; ул. Блюхера,9а;                                         ул. М. Крылова, 8а; ул. Б. Михайлова, 15; ул. Корчагина,30; ул. Корчагина, 30;  ул. Корчагина,40; ул. Репина,6; ул. Д. Ульянова, 16; ул. Ерошенко,12;                                  ул. Ерошенко, 18; ул.Глухова,1; ул.Меньшикова,25; ул.Казачья,54; ПОР.8;                      ул. Коралловая; ул. Вакуленчука, 26; Фиолентовское шоссе в районе «Маяк».

6. Оказаны услуги  по содержанию двух детских комплексов  по адресу      ул. Молодых Строителей между домами №24-а, №26 и   ул. Б Казачья 20 А   и одной детской площадки по адресу в районе проспекта Октябрьской революции, д.8.

7. Осуществлен ремонт дорог по объектам общей площадью 8 735,1 м2, в том числе: внутриквартальная дорога в районе   в районе проезда Колобова  23 (605кв.м), внутриквартальная дорога в районе  пр. Октябрьской революции, 56а (465 кв.м), в районе ул. Юмашева, 25 (244кв.м),  в районе                                пр. Октябрьской революции, 40-32 (2460 кв.м), в районе пр. Октябрьской революции, 22/9, пр. Октябрьской революции, 26 (2001 кв.м), в районе                    пр. Октябрьской революции, 25 (513 кв.м), в районе ул. Глухова, 1 и                      ул. Вакуленчука, 16 (1196кв.м), в районе пр. Октябрьской революции, 33 (622в.м), в районе пр. Октябрьской революции, 43 (629.1 кв.м).

Также в 2020 году были запланированы и произведены расходы на содержание и обеспечение деятельности муниципальных служащих, исполняющих отдельные государственные полномочия в сфере благоустройства, а именно выплату заработной платы и начислений на оплату труда, содержание и обеспечение муниципальных служащих. По состоянию на 01января 2021 г. ассигнования освоены в объеме                           5 081,4 тыс. руб. или 99,3 % от утвержденных бюджетных ассигнований в объеме 5 116,6 тыс. руб.

Объемы запланированных средств в разрезе мероприятий муниципальной программы и результат фактического их освоения приведены в отчете об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию муниципальной программы за 2020 год.

Таким образом по степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования бюджетных средств (путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования мероприятий муниципальной программы) показатель составил 85,6%.

Выполнение целевых показателей (индикаторов)

муниципальной программы за 2020 год

| № п/п | Показатель (индикатор) | Ед. измере-ия | Значения показателей (индикаторов) Программы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |
| 1. | Площадь убираемой территории | м2 | 101 350 | 101 350 |
| 2. | Ликвидация не санкционированных складированных отходов | м3 | 19 934,0 | 19 804,9 |
| 3. | Площадь создания, содержания зеленых насаждений | м2 | 97 325 | 97 325 |
| 4. | Количество закупленных и установленных элементов благоустройства | шт. | 497 | 269 |
| 5. | Количество обустроенных контейнерных площадок | шт. | 9 | 18 |
| 6 | Количество обустроенных спортивных и детских площадок (комплексов) | шт. | 0 | 0 |
| 7. | Площадь отремонтированных внутриквартальных дорог | м2 | 8 374,0 | 8 735,1 |
| 8. | Количество качественно и своевременно выполненных переданных отдельных государственных полномочий | шт. | 8 | 6 |

Из 8 запланированных целевых показателей (индикаторов) выполнены 5, что характеризует муниципальную программу по степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (путем сопоставления физически достигнутых значений индикаторов муниципальной программы и их плановых значений). Показатель составил 62,5 %.

Индикатор «Ликвидация не санкционированных складированных отходов» ввиду того, что в рамках заключенного муниципального контракта услуги подрядчиком оказывались по заявкам Заказчика в соответствии с фактической потребностью на выполнение данного мероприятия.

Индикатор «Количество обустроенных спортивных и детских площадок (комплексов)» не выполнен в связи с тем, что денежные средства были направлены на содержание уже обустроенных спортивных и детских игровых площадок (комплексов). На отчетную дату были произведены расходы в объеме 323,9 тыс. руб. или 100 % от планового показателя.

Индикатор «Количество закупленных и установленных элементов благоустройства» не выполнен в полном объеме в связи с недостаточностью финансирования. На отчетную дату были произведены расходы в объеме 2 421,2 тыс. руб. или 100 % от планового показателя (план 2 421,2 тыс. руб.).

Не смотря на исполнение переданных государственных полномочий, реализация муниципальной программы «Развитие благоустройства на территории внутригородского муниципального образования города Севастополя Гагаринский муниципальный округ на 2019 - 2022 годы» оказывает лишь несущественное положительное влияние на ситуацию с благоустройством внутригородского муниципального образования и позволяет решать проблемы лишь точечно.

Для комплексного благоустройства территории внутригородского муниципального образования города Севастополя Гагаринский муниципальный округ необходимо существенное увеличение финансирования и расширение перечня товаров работ и услуг, на приобретение которых разрешено расходовать средства в рамках исполнения отдельных государственных полномочий города Севастополя.

По итогам 2020 года показатель эффективности муниципальной программы «Развитие благоустройства на территории внутригородского муниципального образования города Севастополя Гагаринский муниципальный округ на 2019 - 2022 годы» составляет 5 баллов. Эффективность реализации муниципальной программы признается низкой.

Информация о распределении муниципальных программ внутригородского муниципального образования города Севастополя Гагаринский муниципальный округ включенных в Перечень по результатам проведенной оценки за 2020 год

| № п/п | Наименование муниципальной программ | Ответственный исполнитель | Кол-во баллов |
| --- | --- | --- | --- |
| Высокая оценка эффективности реализации муниципальных программ |  |  |  |
| 1. | «Развитие культуры во внутригородском муниципальном образовании города Севастополя Гагаринский муниципальный округ на 2018 – 2022 годы» | Отдел исполнению полномочий местной администрации внутригородского муниципального образования города Севастополя Гагаринский муниципальный округ | 9 |
| 2. | «Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью во внутригородском муниципальном образовании города Севастополя Гагаринский муниципальный округ на 2018 – 2022 годы» | Отдел исполнению полномочий местной администрации внутригородского муниципального образования города Севастополя Гагаринский муниципальный округ | 9 |
| 3. | «Реализация информационной политики и развития средств массовой информации во внутригородском муниципальном образовании города Севастополя Гагаринский муниципальный округ на 2018 – 2022 годы» | Отдел исполнению полномочий местной администрации внутригородского муниципального образования города Севастополя Гагаринский муниципальный округ | 9 |
| 4. | «Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма, гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений на территории внутригородского муниципального образования города Севастополя Гагаринский муниципальный округ на 2018 – 2022 годы» | Отдел исполнению полномочий местной администрации внутригородского муниципального образования города Севастополя Гагаринский муниципальный округ | 9 |
| Средняя оценка эффективности реализации муниципальных программ |  |  |  |
| 5. | «Организация охраны общественного порядка на территории внутригородского муниципального образования города Севастополя Гагаринский муниципальный округ на 2018 – 2022 годы» | Отдел исполнению полномочий местной администрации внутригородского муниципального образования города Севастополя Гагаринский муниципальный округ | 7 |
| 6. | «Развитие физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий во внутригородском муниципальном образовании города Севастополя Гагаринский муниципальный округ на 2018 – 2022 годы» | Отдел исполнению полномочий местной администрации внутригородского муниципального образования города Севастополя Гагаринский муниципальный округ | 7 |
| 7. | «Организация и осуществление мероприятий по защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории внутригородского муниципального образования города Севастополя Гагаринский муниципальный округ на 2018 – 2022 годы» | Отдел исполнению полномочий местной администрации внутригородского муниципального образования города Севастополя Гагаринский муниципальный округ | 8 |
| 8. | «Осуществление и развитие территориального общественного самоуправления во внутригородском муниципальном образовании города Севастополя Гагаринский муниципальный округ на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» | Отдел исполнению полномочий местной администрации внутригородского муниципального образования города Севастополя Гагаринский муниципальный округ | 7 |
| Низкая оценка эффективности реализации муниципальных программ |  |  |  |
| 9. | «Развитие благоустройства на территории внутригородского муниципального образования города Севастополя Гагаринский муниципальный округ на 2019 – 2022 годы» | Отдел по благоустройству местной администрации внутригородского муниципального образования города Севастополя Гагаринский муниципальный округ. | 5 |

Высокую оценку эффективности реализации муниципальных программ получили 4 муниципальных программы:

- «Развитие культуры во внутригородском муниципальном образовании города Севастополя Гагаринский муниципальный округ 
на 2018 – 2022 годы»;

-  «Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью во внутригородском муниципальном образовании города Севастополя Гагаринский муниципальный округ на 2018 – 2022 годы»;

-  «Реализация информационной политики и развития средств массовой информации во внутригородском муниципальном образовании города Севастополя Гагаринский муниципальный округ на 2018 – 2022 годы»;

- «Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма, гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений на территории внутригородского муниципального образования города Севастополя Гагаринский муниципальный округ на 2018 – 2022 годы».

Среднюю оценку эффективности реализации муниципальных программ получили 4 муниципальных программы:

- «Организация и осуществление мероприятий по защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории внутригородского муниципального образования города Севастополя Гагаринский муниципальный округ на 2018 – 2022 годы»;

- «Организация охраны общественного порядка на территории внутригородского муниципального образования города Севастополя Гагаринский муниципальный округ на 2018 – 2022 годы»;

- «Развитие физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий во внутригородском муниципальном образовании города Севастополя Гагаринский муниципальный округ на 2018 – 2022 годы»;

- «Осуществление и развитие территориального общественного самоуправления во внутригородском муниципальном образовании города Севастополя Гагаринский муниципальный округ на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов».

Низкую оценку эффективности реализации муниципальных программ получила 1 муниципальная программа:

- «Развитие благоустройства на территории внутригородского муниципального образования города Севастополя Гагаринский муниципальный округ на 2019 – 2022 годы».

В целях повышения эффективности реализации муниципальных программ ответственным исполнителям необходимо:

1. Повысить ответственность исполнителей муниципальных программ:

- обеспечить качественное и своевременное предоставление отчетных данных;

- обеспечить безусловное выполнение целевых показателей (индикаторов);

- обеспечить выполнение программных мероприятий и реализацию муниципальных программ внутригородского муниципального образования города Севастополя Гагаринского муниципального округа в 2021 году.

2. Повысить качество управления муниципальными программами:

- обеспечить повышение эффективности планирования целевых показателей (индикаторов);

- провести анализ программ на предмет соответствия «мероприятия – целевые индикаторы – расходы бюджета», при необходимости провести корректировку целевых показателей (индикаторов) и мероприятий муниципальной программы пропорционально изменению объемов ресурсного обеспечения программы.

3. Провести работу по повышению эффективности отдельных муниципальных программ.

Глава внутригородского муниципального

образования, исполняющий полномочия

председателя Совета, Глава

местной администрации                                                           А.Ю. Ярусов

Приложение №2

к постановлению местной администрации

внутригородского муниципального

образования города Севастополя

Гагаринский муниципальный округ

от «30» апреля 2021 г. № 19-ПМА

Годовой отчет об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию

муниципальных программ во внутригородском муниципальном образовании города Севастополя Гагаринский муниципальный округ за 2020 год

(тыс. руб.)

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основных мероприятий и мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Расходы 2020 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | сводная бюджетная роспись, план на 01.01.2020 |  | сводная бюджетная роспись на 01.01.2021 |  | кассовое исполнение |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | всего | местный бюджет | всего | местный бюджет | всего | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальная программа | Развитие культуры во внутригородском муниципальном образовании города Севастополя Гагаринский муниципальный округ на 2018 - 2022 годы | Отдел по исполнению полномочий местной администрации | 2 119,0 | 2 119,0 | 1 959,0 | 1 959,0 | 1 958,8 | 1 958,8 |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 | Организация местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятиях во внутригородском муниципальном образовании города Севастополя Гагаринский муниципальный округ | Отдел по исполнению полномочий местной администрации | 1 621,2 | 1 621,2 | 1 560,5 | 1 560,5 | 1 560,4 | 1 560,4 |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1 | Мероприятия, посвященные празднованию Дня возвращения города Севастополя в Россию | Отдел по исполнению полномочий местной администрации | 87,5 | 87,5 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2 | Мероприятия, посвященные Международному женскому дню | Отдел по исполнению полномочий местной администрации | 109,3 | 109,3 | 90,9 | 90,9 | 90,9 | 90,9 |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 3 | Мероприятия, посвященные празднованию Всемирного Дня авиации и космонавтики | Отдел по исполнению полномочий местной администрации | 198,6 | 198,6 | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 4 | Мероприятия, посвященные празднованию Дня местного самоуправления | Отдел по исполнению полномочий местной администрации | 70,0 | 70,0 | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 5 | Мероприятия, посвященные Дню весны и труда | Отдел по исполнению полномочий местной администрации | 36,0 | 36,0 | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 6 | Мероприятия, посвященные Дню России | Отдел по исполнению полномочий местной администрации | 289,3 | 289,3 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 7 | Мероприятия, посвященные Дню рыбака | Отдел по исполнению полномочий местной администрации | 250,3 | 250,3 | 289,1 | 289,1 | 289,1 | 289,1 |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 8 | Мероприятия, посвященные Международному дню пожилого человека | Отдел по исполнению полномочий местной администрации | 162,5 | 162,5 | 139,7 | 139,7 | 139,6 | 139,6 |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 9 | Мероприятия, посвященные Дню учителя | Отдел по исполнению полномочий местной администрации | 96,0 | 96,0 | 91,8 | 91,8 | 91,8 | 91,8 |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 10 | Мероприятия, посвященные открытию Доски Почета Гагаринского района города Севастополя | Отдел по исполнению полномочий местной администрации | 63,8 | 63,8 | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 11 | Мероприятия, посвященные Дню основания Гагаринского района города Севастополя | Отдел по исполнению полномочий местной администрации | 257,9 | 257,9 | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 12 | Мероприятия, посвященные Дню основания Гагаринского района города Севастополя, в том числе открытие Доски Почета Гагаринского района города Севастополя | Отдел по исполнению полномочий местной администрации | - | - | 77,6 | 77,6 | 77,6 | 77,6 |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 13 | Мероприятия, посвященные Дню матери | Отдел по исполнению полномочий местной администрации | 0,0 | 0,0 | 200,8 | 200,8 | 200,8 | 200,8 |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 14 | Мероприятия, посвященные Международному Дню инвалидов | Отдел по исполнению полномочий местной администрации | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 15 | Мероприятия, посвященные Новому году | Отдел по исполнению полномочий местной администрации | 0,0 | 0,0 | 559,1 | 559,1 | 559,1 | 559,1 |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 | Осуществление военно-патриотического воспитания граждан Российской Федерации на территории внутригородского муниципального образования города Севастополя Гагаринский муниципальный округ | Отдел по исполнению полномочий местной администрации | 497,8 | 497,8 | 398,5 | 398,5 | 398,4 | 398,4 |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1 | Мероприятия, посвященные празднованию Дня воинской славы России | Отдел по исполнению полномочий местной администрации | 0,0 | 0,0 | 69,7 | 69,7 | 69,7 | 69,7 |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2 | Торжественные мероприятия, посвященные Дню Победы | Отдел по исполнению полномочий местной администрации | 497,8 | 497,8 | 307,9 | 307,9 | 307,8 | 307,8 |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 3 | Торжественные мероприятия, посвященные Дню Победы (возложение цветов к Обелиску Памяти) | Отдел по исполнению полномочий местной администрации | - | - | 20,9 | 20,9 | 20,9 | 20,9 |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 4 | Мероприятия, посвященные Дню народного единства | Отдел по исполнению полномочий местной администрации | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 5 | Мероприятия, посвященные празднованию «Дня Неизвестного Солдата» | Отдел по исполнению полномочий местной администрации | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальная программа | Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью во внутригородском муниципальном образовании города Севастополя Гагаринский муниципальный округ на 2018 - 2022 годы | Отдел по исполнению полномочий местной администрации | 562,1 | 562,1 | 185,1 | 185,1 | 181,9 | 181,9 |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1 | Организация и проведение встреч с молодежью по укреплению института семьи, сохранение семейных традиций | Отдел по исполнению полномочий местной администрации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2 | Кубок КВН на приз Главы внутригородского муниципального образования города Севастополя Гагаринский муниципальный округ | Отдел по исполнению полномочий местной администрации | 274,0 | 274,0 | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 3 | Торжественные проводы молодежи в ряды Российской армии призывников, подлежащих призыву на военную службу весной | Отдел по исполнению полномочий местной администрации | 30,0 | 30,0 | 29,2 | 29,2 | 29,1 | 29,1 |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 4 | Мероприятия, посвященные Международному дню защиты детей | Отдел по исполнению полномочий местной администрации | 54,0 | 54,0 | 49,2 | 49,2 | 49,2 | 49,2 |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 5 | Торжественное вручение паспорта гражданина Российской Федерации, приуроченное к Дню России | Отдел по исполнению полномочий местной администрации | 4,7 | 4,7 | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 6 | Торжественное поздравление выпускников общеобразовательных школ внутригородского муниципального образования города Севастополя Гагаринский муниципальный округ в рамках праздника «Выпускник» | Отдел по исполнению полномочий местной администрации | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 7 | Торжественное вручение паспорта гражданина Российской Федерации, приуроченное ко Дню Государственного Флага Российской Федерации | Отдел по исполнению полномочий местной администрации | 4,7 | 4,7 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 8 | Мероприятие, посвященные Дню знаний | Отдел по исполнению полномочий местной администрации | 96,0 | 96,0 | 83,8 | 83,8 | 83,8 | 83,8 |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 9 | Мероприятие, посвященное Всемирному Дню молодежи | Отдел по исполнению полномочий местной администрации | 84,7 | 84,7 | 11,3 | 11,3 | 11,2 | 11,2 |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 10 | Мероприятия, посвященные Всемирному дню борьбы со СПИДом | Отдел по исполнению полномочий местной администрации | 9,3 | 9,3 | 4,0 | 4,0 | 1,0 | 1,0 |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 11 | Торжественное вручение паспорта гражданина Российской Федерации, приуроченное ко Дню принятия конституции России | Отдел по исполнению полномочий местной администрации | 4,7 | 4,7 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальная программа | Реализация информационной политики и развития средств массовой информации во внутригородском муниципальном образовании города Севастополя Гагаринский муниципальный округ на 2018 - 2022 годы | Отдел по исполнению полномочий местной администрации | 414,2 | 414,2 | 995,7 | 995,7 | 995,6 | 995,6 |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1 | Организация работы и техническое обеспечение электронного средства массовой информации органа местного самоуправления внутригородского муниципального образования – официального Интернет-ресурса (сайта), в том числе: - поставка сертификата на техническое обеспечение электронного средства массовой информации; - продление лицензии программного обеспечения «1С-Битрикс: Управление сайтом - Эксперт; - продление лицензии программного обеспечения «1С-Битрикс: Официальный сайт государственной организации». | Отдел по исполнению полномочий местной администрации | 43,0 | 43,0 | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2 | Размещение материалов о деятельности органов местного самоуправления внутригородского муниципального образования города Севастополя Гагаринский муниципальный округ, нормативных правовых актов и иной официальной информации в печатных СМИ, в том числе: оказание услуг по подготовке к выпуску, печати и распространению газеты «Гагаринский муниципальный вестник» | Отдел по исполнению полномочий местной администрации | 371,2 | 371,2 | 995,7 | 995,7 | 995,6 | 995,6 |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 3 | Освещение значимых событий и деятельности органов местного самоуправления внутригородского муниципального образования в электронных средствах массовой информации | Отдел по исполнению полномочий местной администрации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальная программа | Организация охраны общественного порядка на территории внутригородского муниципального образования города Севастополя Гагаринский муниципальный округ на 2018 - 2022 годы | Отдел по исполнению полномочий местной администрации | 537,1 | 537,1 | 537,1 | 537,1 | 532,4 | 532,4 |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1 | Мероприятия, организованные внутригородским муниципальным образованием города Севастополя Гагаринский муниципальный округ с привлечением сотрудников полиции Гагаринского района по вопросам охраны общественного порядка на территории внутригородского муниципального образования города Севастополя Гагаринский муниципальный округ | Отдел по исполнению полномочий местной администрации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2 | Мероприятия, организованные внутригородским муниципальным образованием города Севастополя Гагаринский муниципальный округ с привлечением граждан и их объединений, а также народных дружин по вопросам охраны общественного порядка на территории внутригородского муниципального образования города Севастополя Гагаринский муниципальный округ | Отдел по исполнению полномочий местной администрации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 3 | Рабочие встречи с руководителями предприятий, организаций, учреждений, по вопросам содействия гражданам и их объединений, участвующим в охране общественного порядка на территории внутригородского муниципального образования города Севастополя Гагаринский муниципальный округ | Отдел по исполнению полномочий местной администрации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 4 | Изготовление макета и печать памяток, плакатов по вопросам охраны общественного порядка на территории внутригородского муниципального образования города Севастополя Гагаринский муниципальный округ | Отдел по исполнению полномочий местной администрации | 11,1 | 11,1 | 11,1 | 11,1 | 11,1 | 11,0 |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 5 | Материально-техническое обеспечение деятельности народных дружин и других общественных объединений, участвующих в охране общественного порядка на территории внутригородского муниципального образования города Севастополя Гагаринский муниципальный округ | Отдел по исполнению полномочий местной администрации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 6 | Материальное стимулирование народных дружинников, участвовавших в охране общественного порядка | Отдел по исполнению полномочий местной администрации | 526,0 | 526,0 | 526,0 | 526,0 | 521,4 | 521,4 |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальная программа | Развитие физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий во внутригородском муниципальном образовании города Севастополя Гагаринский муниципальный округ на 2018 – 2022 годы | Отдел по исполнению полномочий местной администрации | 617,7 | 617,7 | 901,6 | 901,6 | 901,5 | 901,5 |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1 | Утверждение и реализация календарного плана официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий | Отдел по исполнению полномочий местной администрации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2 | Организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий согласно утвержденному календарному плану | Отдел по исполнению полномочий местной администрации | 617,7 | 617,7 | 901,6 | 901,6 | 901,5 | 901,5 |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальная программа | - Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма, гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений на территории внутригородского муниципального образования города Севастополя Гагаринский муниципальный округ на 2018 - 2022 годы | Отдел по исполнению полномочий местной администрации | 46,0 | 46,0 | 40,6 | 40,6 | 40,5 | 40,5 |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 | - Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории внутригородского муниципального образования города Севастополя Гагаринский муниципальный округ | Отдел по исполнению полномочий местной администрации | 29,6 | 29,6 | 26,0 | 26,0 | 25,9 | 25,9 |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.1 | - Мониторинг законодательства в сфере профилактики терроризма и экстремизма | Отдел по исполнению полномочий местной администрации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.2 | - Участие в деятельности антитеррористической комиссии и работе оперативного штаба в городе Севастополе | Отдел по исполнению полномочий местной администрации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.3 | - Размещение на информационных стендах, на официальном сайте органов местного самоуправления, в средствах массовой информации информации о действиях граждан при возникновении угрозы или совершении террористического акта, о контактных телефонах, телефонах доверия правоохранительных органов и специальных служб | Отдел по исполнению полномочий местной администрации | 18,6 | 18,6 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.4 | - Разработка, изготовление и распространение буклетов, плакатов, памяток по профилактике терроризма и экстремизма | Отдел по исполнению полномочий местной администрации | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 10,9 | 10,9 |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.5 | - Организация и проведение круглых столов, семинаров, с привлечением должностных лиц и специалистов по профилактике терроризма, минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений | Отдел по исполнению полномочий местной администрации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.6 | - Организация взаимодействия с МВД, ФСБ, МЧС, Антитеррористической комиссией и оперативным штабом в городе Севастополе, предприятиями, учреждениями и организациями всех форм собственности по вопросам координации действий в профилактике терроризма, минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений | Отдел по исполнению полномочий местной администрации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.7 | - Использование потенциала сходов граждан, ДНД, казачьих формирований, ЧОП, общественных организаций правоохранительной направленности, молодежных объединений по вопросам координации действий в профилактике терроризма, минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений | Отдел по исполнению полномочий местной администрации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 | Осуществление мер, направленных на гармонизацию межнациональных и межконфессиональных отношений на территории внутригородского муниципального образования города Севастополя Гагаринский муниципальный округ | Отдел по исполнению полномочий местной администрации | 16,4 | 16,4 | 14,6 | 14,6 | 14,6 | 14,6 |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.1 | Организация в учреждениях образования и культуры профилактической работы, направленной на недопущение вовлечения молодежи в незаконную деятельность религиозных сект и экстремистских организаций | Отдел по исполнению полномочий местной администрации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.2 | Размещение на информационных стендах, на официальном сайте органов местного самоуправления, в средствах массовой информации, в учреждениях социальной рекламы и других, материалов, направленных на гармонизацию межэтнических и межкультурных отношений, профилактику проявлений ксенофобии и укрепление толерантности | Отдел по исполнению полномочий местной администрации | 9,3 | 9,3 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.3 | Разработка, изготовление и распространение буклетов, плакатов, памяток по вопросам межнациональных и межконфессиональных отношений | Отдел по исполнению полномочий местной администрации | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.4 | Мониторинг законодательства в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений | Отдел по исполнению полномочий местной администрации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.5 | Организация проведения конференций, круглых столов, семинаров по вопросам межнациональных и межконфессиональных отношений | Отдел по исполнению полномочий местной администрации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальная программа | «Организация и осуществление мероприятий по защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории внутригородского муниципального образования города Севастополя Гагаринский муниципальный округ на 2018 - 2022 годы» | Отдел по исполнению полномочий местной администрации | 43,9 | 43,9 | 38,4 | 38,4 | 38,4 | 38,4 |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1 | Участие в предупреждении чрезвычайных ситуаций (участие органов местного самоуправления в комиссиях по предупреждению чрезвычайных ситуаций и т.п.) | Отдел по исполнению полномочий местной администрации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2 | Организация и осуществление мероприятий на местном уровне, влияющих на безопасность жизнедеятельности населения и защиты территории округа | Отдел по исполнению полномочий местной администрации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 3 | Организация и проведение семинаров, совещаний по вопросам защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | Отдел по исполнению полномочий местной администрации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 4 | Разработка, изготовление и распространение буклетов, плакатов, памяток по вопросам защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | Отдел по исполнению полномочий местной администрации | 16,0 | 16,0 | 15,9 | 15,9 | 15,9 | 15,9 |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 5 | Размещение на информационных стендах, в средствах массовой информации, на официальном сайте МО Гагаринский МО, на баннерах, постерах, флаерах и т.п. о действиях граждан при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, о контактных телефонах специальных служб муниципального и городского уровня, а также иной информации по вопросам защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | Отдел по исполнению полномочий местной администрации | 27,9 | 27,9 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальная программа | Осуществление и развитие территориального общественного самоуправления во внутригородском муниципальном образовании города Севастополя Гагаринский муниципальный округ на 2018 год, плановый период 2019 и 2020 годов | Отдел по исполнению полномочий местной администрации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1 | Ежемесячные собрания в рамках взаимодействия органов местного самоуправления и ТОС по вопросам местного значения. | Отдел по исполнению полномочий местной администрации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2 | Проведение семинаров, круглых столов, вэбинаров, заседаний по вопросам осуществления ТОС в Гагаринский МО | Отдел по исполнению полномочий местной администрации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 3 | Оказание информативной, юридической и методической поддержки в организации ТОС | Отдел по исполнению полномочий местной администрации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 4 | Публикации в средствах массовой информации доступных МО Гагаринский МО информации о ТОС | Отдел по исполнению полномочий местной администрации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 5 | Содействие в информационно-разъяснительной работе с населением, а также в опросах в целях изучения общественного мнения | Отдел по исполнению полномочий местной администрации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальная программа | Развитие благоустройства на территории внутригородского муниципального образования города Севастополя Гагаринский муниципальный округ на 2019-2023 годы | Отдел по благоустройству местной администрации | 32 547,9 | 32 547,9 | 36 547,9 | 36 547,9 | 31 272,6 | 31 272,6 |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1 | Санитарная очистка территории внутригородского муниципального образования | Отдел по благоустройству местной администрации | 819,7 | 819,7 | 3 254,3 | 3 254,3 | 3 252,6 | 3 252,6 |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2 | Удаление твердых коммунальных отходов, в том числе с мест несанкционированных и бесхозных свалок на территории внутригородского муниципального образования, и мероприятия по их транспортировке для утилизации | Отдел по благоустройству местной администрации | 4 600,7 | 4 600,7 | 7 715,4 | 7 715,4 | 7 620,7 | 7 620,7 |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 3 | Создание, содержание зеленых насаждений, обеспечение ухода за ними на территории внутригородского муниципального образования | Отдел по благоустройству местной администрации | 2 512,2 | 2 512,2 | 3 514,3 | 3 514,3 | 3 482,6 | 3 482,6 |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 4 | Создание, приобретение, установка, текущий ремонт и реконструкция элементов благоустройства на территории внутригородского муниципального образования | Отдел по благоустройству местной администрации | 5 707,9 | 5 707,9 | 2 421,2 | 2 421,2 | 2 421,2 | 2 421,2 |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 5 | Обустройство площадок для установки контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов на территории внутригородского муниципального образования | Отдел по благоустройству местной администрации | 2 129,2 | 2 129,2 | 802,0 | 802,0 | 794,9 | 794,9 |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 6 | Обустройство и содержание спортивных и детских игровых площадок (комплексов) на территории внутригородского муниципального образования | Отдел по благоустройству местной администрации | 1 854,6 | 1 854,6 | 324,0 | 324,0 | 323,9 | 323,9 |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 7 | Ремонт и содержание внутриквартальных дорог на территории внутригородского муниципального образования | Отдел по благоустройству местной администрации | 9 807,0 | 9 807,0 | 13 400,1 | 13 400,1 | 8 295,3 | 8 295,3 |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 8 | Обеспечение исполнения переданных отдельных государственных полномочий в сфере благоустройства (расходы на оплату труда, взносы на обязательное пенсионное, социальное, медицинское страхования и прочие расходы по содержанию муниципальных служащих, исполняющих переданные полномочия) | Отдел по благоустройству местной администрации | 5 116,6 | 5 116,6 | 5 116,6 | 5 116,6 | 5 081,4 | 5 081,4 |  |  |  |  |  |  |

Глава внутригородского муниципального

образования, исполняющий полномочия

председателя Совета, Глава

местной администрации                                                 							 А.Ю. Ярусов